第２５条第６項関係（別紙様式１）

[受注者からの請求]

令和　　年　　月　　日

（発注者）

　　　　　　　　　　様

（受注者）　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名

工事請負契約書第２５条第６項の規定に基づく請負代金額の変更について（請求）

　下記の工事については、賃金等の変動により、工事請負契約書第２５条第６項の規定に基づき請

負代金額の変更を請求します。

記

１　工　 事　 名

　　及び工事番号

２　工事場所

３　契約年月日　　　令和　　年　　月　　日

４　請負代金額　　　　　　　　　　　　　円

５　工期　　　令和　　年　　月　　日から

　　　　　　　　　　 令和　　年　　月　　日まで

　　　　　　　　　　　（変更予定　令和　　年　　月　　日まで）

６　希望基準日　　　令和　　年　　月　　日

７　変更請求概算額　 　　　　　　　　　　円

８　概算残工事請負代金額　　　　　　　　　　　　円

　　　概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額

９　添付資料　　　変更請求額及び概算残工事請負代金額の算定資料

※１　今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。

※２　公庫の変更予定は、入札公告等において示した発注者が変更を予定している工期とする。

※３　概算残工事請負代金額の算定にあたっては、現場施工済みの数量及び金額が分かる資料（「出来高数量総括表」及び「出来高図面」）も併せて提出すること。

第２５条第６項関係（別紙様式２－１）

第　　　　　号

令和　　年　　月　　日

（受注者）

　　　　　　　　　　　　　様

（発注者）

工事請負契約書第２５条第８項の規定に基づく協議開始日について（通知）

　令和　　年　　月　　日付けで請求があった下記の工事について、工事請負契約書第２５条第８項の規定に基づき、スライド額協議開始日を通知します。

記

１　工 　事 　名

　　及び工事番号

２　概算変更額　　○○○○円（税込）

　　（概算金額は「参考値」であり、契約変更額を拘束するものではない）

３　スライド額協議開始日　　　令和　　年　　月　　日

第２５条第６項関係（別紙様式２－１）

令和　　年　　月　　日

（受注者）

　　　　　　　　　　　　　様

（発注者）

工事請負契約書第２５条第６項の規定の適用に基づく変更契約の締結に伴う

協議開始日について（通知）

　工事請負契約書第２５条第６項の規定に基づき請求があった請負代金額の変更について、令和　　年　　月　　日付けでスライド協議開始日とスライド変更増額（概算額）を通知したところです。

つきましては、インフレスライド条項適用の趣旨を踏まえ、賃金水準の確保や社会保険等の加入の徹底等、適切に対応していただきますようお願いします。

第２５条第６項関係（別紙様式３－１）

第　　　　　号

令和　　年　　月　　日

（受注者）

　　　　　　　　　　　　　様

（発注者）

工事請負契約書第２５条第６項の規定に基づく請負代金額の変更について（協議）

　令和　　年　　月　　日付けで請求があった工事請負契約書第２５条第６項の規定に基づく請負代金額の変更について、同条第７項の規定に基づき、下記のとおり協議します。

なお、異存がなければ、別添承諾書へ記名押印のうえ提出願います。

記

１　工 　事 　名

　　及び工事番号

２　スライド変更増額　　　　　　　　　　　　　円

　　（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　　　　　　　　　　　円）

３　基準日　　　令和　　年　　月　　日

別紙様式３（付表）

**スライド額算定調書**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 請負代金額（税抜き） | 出来高額（税抜き） | Ｐ１（税抜き） |
| 変動前 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 請負代金額（税抜き） | 出来高額（税抜き） | Ｐ１（税抜き） |
| 変動後 |  |  |  |

Ｐ＝（請負代金額）－（出来高額）

スライド額（Ｓ）＝　　　Ｐ２　　　－　　　Ｐ１　　　－（　　　Ｐ１　　　×１／１００）

　　　　　　　　　　＝　　　　　　　　－　　　　　　　　－（　　　　　　　　×１／１００）

　　　　　　　　　　＝　　　　　　　　円（千円止め）

ただし、Ｐ１＜Ｐ２

Ｐ１：変動前残工事額（請負代金額から基準日における出来高部分に相応する請負代金額を控除した額）

Ｐ２：変動後残工事額（基準日における労務単価又は資材単価等を基礎として算出したＰ１に相当する額）

スライド額（税込み）＝（Ｓ）×（消費税及び地方消費税の税率）

　　　　　　　　　　＝　　　　　　　　円

第２５条第６項関係（別紙様式３－２）

第　　　　号

令和　　年　　月　　日

（受注者）

　　　　　　　　　　　様

（発注者）

工事請負契約書第２５条第６項の規定に基づく請負代金額の変更について（協議）

　令和　　年　　月　　日付けで請求があった工事請負契約書第２５条第６項の規定に基づく請負

代金額の変更について、同条第７項の規定に基づき、下記のとおり協議します。

記

１　工事名

　　及び工事番号

２　スライド変更適否　　スライドの適用が認められない

３　理由　　スライド額が対象工事費の１％を超えないため

４　基準日　　令和　　年　　月　　日

第２５条第６項関係（別紙様式４）

令和　　年　　月　　日

（発注者）

　　　　　　　　　　　　　　様

（受注者）　住所

氏名

承　諾　書

　令和　　年　　月　　日付けで協議のあった下記工事の工事請負契約書第２５条第７項によるス

ライド変更金額に異存ありませんので、承諾します。

記

１　工事名

　　及び工事番号

２　スライド変更増額　　　　　　　　　　　　　　円

　　（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　　　　　　　　　　　円）

３　基準日　　令和　　年　　月　　日