## 一覧表
営繕工事提出書類一覧表
分類 |  |  | 提出書類 | 根拠法令等 | 提出 部数 | 添付書類 及び 内容 | 様式 | 押印 要否
①契約関係書類 | 当初 |  | 現場代理人(変更)等通知書 | 工事請負契約書 第10条第1項 | 1 | 契約後７日以内に提出 資格の写し、経歴書（様式-3-2）、雇用期間の証明となる書類、講習修了書の写し等を添付 | 様式-3-1 | 要
[7 empty] | 様式-3-2 | 不要
|  |  | 工事工程表 | 工事請負契約書 第3条第1項 | 1 | 契約後７日以内に提出 | 様式-5 | 要
|  |  | 請負代金内訳書 | 工事請負契約書 第3条第1項 | 1 | 契約後７日以内に提出（市の設計内訳書の項目に合わせて作成し、詳細は協議による） | 様式-6-1 | 要
[7 empty] | 様式-6-2 | 不要
|  |  | 建退共掛金収納書 | 現場説明書 Ⅰ－６－５）－③ | 1 | 契約後1ヶ月以内に提出 （電子申請方式の場合は協議による） 購入枚数の根拠 ( 計画購入 又は 率購入 ) を確認 | 様式-7 | 不要
|  |  | 前払金保証証書 | 工事請負契約書 第34条第1項 | 1 |  |  | －
|  |  | 工事着手届 |  | 1 |  | 様式-9 | 要
| 完成検査 及び 引渡し (部分引渡し) |  | 工事完成届 (指定部分に係る工事完成届) | 工事請負契約書 第31条第1項 (第38条第1項) | 1 |  | 様式-10 | 要
|  |  | 工事目的物引渡書 (指定部分に係る工事目的物引渡書) | 工事請負契約書 第31条第4項 (第38条第1項) | 1 |  | 様式-12-1 | 要
[6 empty] | ｲ 完成建物等一覧表 | 様式-12-2 | 不要
[6 empty] | ﾛ 完成工作物設備施設等一覧表 | 様式-12-3 | 不要
[6 empty] | ﾊ 付属物品・予備物品一覧表 | 様式-12-4 | 不要
[6 empty] | ﾆ 鍵番号明細書 | 様式-12-5 | 不要
[6 empty] | ﾎ 工事関係者連絡先 | 様式-12-6 | 不要
[6 empty] | ﾍ 下請負人名簿 | 様式-12-7 | 不要
[6 empty] | ﾄ 使用機材（資材）発注先名簿 | 様式-12-8 | 不要
[6 empty] | ﾁ メーター指針表(電気・水道・ガス) | 様式-12-9 | 不要
| 部分払い検査 |  | 工事出来高届 | 工事請負契約書 第37条第2項 | 1 |  | 様式-13 | 要
|  |  | 工事出来高内訳書 | 工事請負契約書 第37条第2項 | 1 |  | 様式-14-1 | 要
[7 empty] | 様式-14-2 | 不要
| その他 |  | 工期延期願 | 工事請負契約書 第21条第1項 | 1 |  | 様式-15 | 要
②工事関係書類 | 工事着手前 |  | 工事実績情報サービス(CORINS) 登録内容確認書 | 現場説明書 Ⅰ－６－６） |  | 登録内容確認書を監督職員に提示する(契約時、変更時、完成時) 契約後10日以内 |  | －
|  |  | 実施工程表 | 標準仕様書 1.2.1 | 2 |  |  | －
|  |  | 施工条件確認書 | 工事請負契約書 第18条第1項 | 1 | ※様式-20『工事打合簿』鑑（押印有り）に本様式（押印無し）を添付して提出可能 | 様式-17 | 要※
|  |  | 労災保険関係 | 現場説明書 Ⅰ－６－５）－② | 1 | 労災保険成立が証明できる資料(JV案件の場合) ※掲示写真は工事写真に添付 |  | －
|  |  | 火災保険等証書 （労災補償に必要な法定外の保険契約を含む） | 工事請負契約書 第48条第1項 現場説明書 Ⅰ－６－５）－④，⑤ | 1 | 組立保険等の場合あり 年間契約の場合は本工事が付保されていることを証明する保険会社等の発行する証明書を提出 火災保険等証書、提出後、工期延長した場合は、保険期間が工事期間を満たしていることを示す証書を再度提出 |  | －
|  |  | 施工計画書(総合・工種別) | 標準仕様書 1.2.2 | 2 | 様式-20『工事打合簿』鑑に任意様式を添付して提出すること 軽微な場合の変更施工計画書は提出不要(工期や数量だけの変更等) | 様式-20 | 要
|  |  | 施工体系図 | 現場説明書 Ⅰ－６－１）－④ | 1 | 下請け契約がある場合に提出 |  | －
|  |  | 施工体制台帳 | 現場説明書 Ⅰ－６－１）－④ | 1 | 下請け契約がある場合に提出 |  | －
|  |  | 承諾願（図）、同等品願 |  | 1 | 様式-20『工事打合簿』鑑に任意様式を添付して提出すること | 様式-20 | 要
| 工事中 |  | 工事打合簿(指示) | 工事請負契約書 第9条第4項 | 2 | 発注者及び受注者双方が１部づつ保管する。 | 様式-20 | 要
工事打合簿(協議・承諾)
工事打合簿(提出・報告・通知・届出)
|  |  | 建設発生土処理計画書 建設発生土処理報告書 | 標準仕様書 1.3.11（建築） 標準仕様書 1.3.9（電気） 標準仕様書 1.3.9（機械） | 1 | 自由処分の場合に提出。計画書は施工計画書に含めて提出 以下の内容を確認 ①処理場の位置図 ②平面概略図 ③受入先の承諾書等 ④受入先の受入証明 ⑤写真(工事エリア内搬出状況) ※様式-20『工事打合簿』鑑（押印有り）に本様式（押印無し）を添付して提出可能 | 様式-21-1、-21-2 | 要※
|  |  | 廃棄物処理計画書（報告書） | 標準仕様書 1.3.11（建築） 標準仕様書 1.3.9（電気） 標準仕様書 1.3.9（機械） | 1 | 計画書には収集運搬業者の許可証及び処分業者の許可証の写しを添付すること | 様式21-3 | 要
|  |  | 再生資源利用計画書 再生資源利用促進計画書(実施書） (建設副産物を搬入、搬出する場合) | 標準仕様書 1.3.11（建築） 標準仕様書 1.3.9（電気） 標準仕様書 1.3.9（機械） | 1 | 該当する再生資源がある場合、計画書は施工計画に含めて提出 電子データは別途提出 | 国土交通省 ホームページ | －
|  |  | 運搬管理表 | 標準仕様書 1.3.8（建築） 標準仕様書 1.3.6（電気） 標準仕様書 1.3.6（機械） | 1 | 対象：契約図書にある建設副産物等の運搬作業 ※現着購入資材の現場までの運搬は対象外 ※現場内の運搬は対象外 | 参考様式1-1～1-3 (運搬管理票1～3) | 不要
|  |  | 機材搬入計画書（報告書） | 標準仕様書 1.4.3、1.4.4（建築） 標準仕様書 1.4.3、1.4.4（電気） 標準仕様書 1.4.4、1.4.5（機械） | 1 | 確認者名を記入すること 工事写真等で機材の検収状況が確認できる場合は省略できる | 参考様式2 | 不要
分類 |  |  | 提出書類 | 根拠法令等 | 提出 部数 | 添付書類 及び 内容 | 様式 | 押印 要否
②工事関係書類(つづき) | 工事中 |  | 一工程施工完了報告書 | 標準仕様書 1.5.4（建築） 標準仕様書 1.5.2（電気） 標準仕様書 1.5.3（機械） | 1 | 検査報告書 各工種の施工チェックシート等、写真 | 参考様式3 | 不要
|  |  | 施工試験（検査）報告書 | 標準仕様書 1.5.5、1.5.6（建築） 標準仕様書 1.5.3、1.5.4（電気） 標準仕様書 1.5.4、1.5.5（機械） | 1 | 施工の試験成績書 | 参考様式4 | 不要
|  |  | 工事報告書 | 工事請負契約書 第11条第1項 | 2 | 月報 ※様式-20『工事打合簿』鑑（押印有り）に本様式（押印無し）を添付して提出可能 ※工事情報共有システム利用の場合は工事打合簿に添付して提出 成果物は電子納品のみ | 様式-22-1 | 要※
[7 empty] | 様式-22-2 | 不要
[7 empty] | 様式-22-3 | 不要
[7 empty] | 様式-22-4 | 不要
[7 empty] | 様式-22-5 | 不要
[7 empty] | 様式-22-6 | 不要
|  |  | 諸官庁打ち合わせ記録簿 | 標準仕様書 1.1.3 | 1 |  |  | －
|  |  | 臨機処置通知書 | 工事請負契約書 第26条第2項 | 1 | 必要に応じて作成 ※様式-20『工事打合簿』鑑（押印有り）に本様式（押印無し）を添付して提出可能 | 様式-23 | 要※
|  |  | 天災等よる損害発生通知書 | 工事請負契約書 第29条第1項 | 1 | 必要に応じて作成 | 様式-24 | 要
|  |  | 現場休止届 |  | 1 | 現場休止がある場合のみ提出する。 ※様式-20『工事打合簿』鑑（押印有り）に本様式（押印無し）を添付して提出可能 現場の休休止期間その他必要事項を実施⼯程表、⽉間⼯程表、⼯事週報、⼯事打合 せ書等に記載することで省略できる。 | 様式-25 | 要※
|  |  | 工事事故報告書 |  | 1 | 速報は口答で連絡する | 様式-26 | 不要
|  |  | 随時検査願 |  | 1 |  | 様式-26-1 | 要
|  |  | 部分完了に伴う施工確認願 |  | 1 |  | 様式-26-2 | 要
|  |  | その他 |  | 1 | 現場説明書で提出を求める資料（府内産木材利用計画書、石綿事前調査結果報告 等） 特記仕様書で提出を求める資料（京都府内産木材証明書、産地証明書 等） 標準仕様書で提出を求める資料（規格証明書、出荷証明書 等） |  | －
| 完成時 |  | 工事写真 | 特記仕様書 | 1 |  |  | －
|  |  | 諸官庁検査記録 | 標準仕様書 1.1.3 | 1 |  |  | －
|  |  | 府内企業施工率算出表 | 現場説明書 Ⅰ－６－１）－③ | 1 |  | 様式-27 | 不要
|  |  | 建退共運営実績報告書 | 現場説明書 Ⅰ－６－５）－③ | 1 | （電子申請の場合は協議による） | 様式-28-1、-28-2 | 不要
|  |  | 高度技術･創意工夫･現場環境改善 ・社会性等に関する実施状況 | 現場説明書 Ⅰ－６－４） | 1 | 高度技術・創意工夫を実施すれば提出できる | 様式-30 | 不要
検査時提示書類一覧表
分類 |  |  | 提示書類 | 根拠法令等 | 提示 部数 | 添付書類 及び 内容 | 様式 | 押印 要否
②工事関係書類 | 工事中 |  | 処理委託契約書の写し | 標準仕様書 1.3.11（建築） 標準仕様書 1.3.9（電気） 標準仕様書 1.3.9（機械） | 1 | 以下の内容を確認 ①運搬経路 ②車検証の写し |  | －
|  |  | 産業廃棄物管理票 (マニフェスト) | 標準仕様書 1.3.11（建築） 標準仕様書 1.3.9（電気） 標準仕様書 1.3.9（機械） | 1 | 産業廃棄物がある場合に検査時に提示する 以下の内容を確認 ①A・B2・D・E票 ②発生土受入計量証明書 ③有価物受入証明 |  | －
|  |  | 納品書・出荷証明 | 標準仕様書 1.4.2 | 1 | 交通誘導員は有資格者が必要な場合は資格書の写しを提出、伝票は提示 |  | －
|  |  | 安全訓練報告書 | 標準仕様書 1.3.7～1.3.10（建築） 標準仕様書 1.3.5～1.3.8（電気） 標準仕様書 1.3.5～1.3.8（機械） 〔労働安全衛生法 第30条第1項〕 〔建築工事公衆災害防止対策要綱〕 〔建築工事安全施工技術指針〕 〔建設副産物適正処理推進要綱〕 (標準仕様書巻末に掲載) 〔建設機械施工安全技術指針〕 | 1 | 具体的な実施計画は施工計画書に記載する |  | －
安全訓練実施資料
災害防止協議会活動記録
店社パトロール実施記録
安全巡視、TBM・ＫＹ実施記録
新規入場者教育実施記録
使用機械・車両点検記録
| 完成時 |  | 社内検査報告書 |  | 1 | 記録、手直し事項、手直し写真 |  | －
|  |  | 建退共証紙受払資料 | 現場説明書 Ⅰ－６－５）－③ | 1 | 受払簿、出面表、不購入理由書については検査時に提示 | 様式-29 | 不要
|  | 注） | (１)一覧表は一般的な工事における工事関係図書等を示しており、工事内容により一覧表に示す以外の工事関係図書等の提出を求める場合があります。
(２)工事監理業務委託が契約されている工事については、工事中欄の提出部数を＋１部とする。