## 表紙
長岡京市営繕工事
提出・提示書類一式
令和７年４月

## 基礎データ入力
| 記載すべき項目 | データ入力欄 | 記載内容又は記載例
基礎データ | 発注者（役職） | 長岡京市 市長 | 長岡京市 市長
| 発注者（氏名） | 営繕 太郎 | 営繕 太郎
| 発注者（住所） | 京都府長岡京開田1丁目1番1号 | 京都府長岡京開田1丁目1番1号
| 受注者（会社名） | （株）国土建設 | （株）国土建設
| 受注者（代表者役職氏名） | 代表取締役社長 建設 太郎 | 代表取締役社長 建設 太郎
| 受注者（郵便番号） | 600-0000 | 600-0000
| 受注者（電話番号） | 075-000-0000 | 075-000-0000
| 受注者（住所） | 京都府●●市△△ー○ | 京都府●●市△△ー○
| 契約年月日 | 令和○年○月○日 | 令和○年○月○日
| 工事名 | 長岡京市●●建築工事 | 長岡京市●●建築工事
| （工事番号） | (00-00000) | (00-00000)
| 工事場所 | 京都府長岡京市●● | 京都府長岡京市●●
| 現場代理人氏名 | けんせつ じろう | けんせつ じろう
| 現場代理人氏名 | 建設 次郎 | 建設 次郎
| 監技術者氏名 | けんせつ さぶろう | けんせつ さぶろう
| 監理技術者氏名 | 建設 三郎 | 建設 三郎
| 主任技術者氏名 | けんせつ しろう | けんせつ しろう
| 主任技術者氏名 | 建設 四郎 | 建設 四郎
| 専門技術者氏名 | けんせつ ごろう | けんせつ ごろう
| 専門技術者氏名 | 建設 五郎 | 建設 五郎
| 請負金額（円） | 10,000,000 | 10,000,000
| 工期（自） | 令和○年○月○日 | 令和○年○月○日
| 工期（至） | 令和○年○月△日 | 令和○年○月○日
| 監督職員氏名 | 総括監督員 営繕 次郎 様 | 総括監督員 営繕 次郎

## 様式3-1,-2
現場代理人等（変更）通知書 | [7 empty] | 工事請負契約書 第10条第1項
[6 empty] | 令和 | 年 月 日
長岡京市 市長
営繕 太郎 |  |  | 様
|  |  |  | 受注者 | 京都府●●市△△ー○
（株）国土建設
[5 empty] | 代表取締役社長 建設 太郎 |  | 印 | 押印要
令和 年 月 日付けをもって請負契約を締結した次の工事について、工事請負契約書第１０条の規定により、現場代理人等を下記のとおり定めた（変更した）ので、通知します。
工 事 名 |  | 長岡京市●●建築工事
（工事番号） |  | (00-00000)
工事場所 |  | 京都府長岡京市●●
記
| 新 | [5 empty] | 旧
| ふりがな |  | 生年月日 | 監理技術者 |  | 資格区分 | 氏名
| 氏 名 |  |  | 資格者証番号 |  | 資格番号
現場代理人 | けんせつ じろう
建設 次郎
監理技術者 | けんせつ さぶろう
建設 三郎
主任技術者 | けんせつ しろう
建設 四郎
（注）
１．選定の場合は、「（変更）」、「（変更した）」及び「旧」欄を実線で消し、変更の場合は、（ ）及び「定めた」を実線で消すこと。
２．資格区分は、当該工事に必要な資格で、技術者が保有している資格を記入すること。
３．資格番号は、資格区分で記入した資格の資格番号（合格証明書番号、免許登録番号、認定書番号等）を記入すること。
４．資格、免許等の写しを添付すること。
様式－３－１
経 歴 書
[6 empty] | （ | ）
住 所
[5 empty] | 氏 名 |  |  | 押印不要
生年月日
学 歴
１． 年月 （最終学歴）
職 歴
１． 年月
２． 年月
３． 年月
工事経歴
１． 年月
２． 年月
３． 年月
（注）１．標題の（ ）には、主任技術者等該当するものの名称を記入すること。
２．最終学歴は専攻科目まで記入すること。
３．工事経歴は、工事名、発注者及び現場代理人等の任務を記入すること。
様式－３－２

## 様式5
工 事 工 程 表 | [12 empty] | 工事請負契約書 第3条第1項
長岡京市 市長
営繕 太郎 |  |  | 様
令和 年 月 日
工事請負契約書第３条の規定により、工程表を提出します。
工事名 | 長岡京市●●建築工事 | [7 empty] | 受注者
[5 empty] | 着 工 | 令和○年○月○日 |  |  | 京都府●●市△△ー○
（株）国土建設
[5 empty] | 完 成 | 令和○年○月△日 |  |  | 代表取締役社長 建設 太郎 |  |  | 印 | 押印要
年 月 | 年
工事種別 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月
注） 変更する場合は変更届とする。
様式－５

## 様式6-1,-2
請 負 代 金 内 訳 書 | [7 empty] | 工事請負契約書 第3条第1項
工 事 名 | 長岡京市●●建築工事
工事請負契約書第３条の規定により、請負代金内訳書を提出します。
令和 年 月 日
受注者
京都府●●市△△ー○
（株）国土建設
[5 empty] | 代表取締役社長 建設 太郎 |  | 印 | 押印要
長岡京市 市長
営繕 太郎 | 様
様式－６－１
見 本
細 目 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 備 考
工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負担額
（法定福利費を明示してください） 円
（№ ） | [6 empty] | 様式－６－２
※「参考数量書」の項目に一致させて作成すること。

## 様式7
建設業退職金共済制度掛金収納書 | [14 empty] | 現場説明書 Ⅰ-６-５）-③
工事名 |  | 長岡京市●●建築工事
建設キャリアアップシステム現場ID | [9 empty] | 請負金額 | 10,000,000 |  | 円
受注者（元請）
|  |  | 住 所 | 京都府●●市△△ー○
|  |  | 名 称 | （株）国土建設
共済契約者番号
建設キャリアアップシステム事業者ID
|  |  | 共済証紙購入金額 | [9 empty] | 円
掛金収納書を添付（契約者から発注者用）
当該工事における共済証紙購入の考え方 (該当する□に✓をチェックして下さい)
1. 発注者の指示のとおり
2. 対象労働者数と当該労働者の就労日数を的確に把握している場合
|  |  | 就労予定延人数 |  |  | 販売価格
|  |  |  | 人日 | × |  |  | 円 | ＝ |  |  | 円
3. 対象労働者数と当該労働者の就労日数の把握が困難な場合
|  |  | 総工事費 |  |  | 購入率 |  | ※加入率
|  |  |  | 円 | × |  | × |  | ％ | ＝ |  | 円
[6 empty] | 1000 |  | 70 | ％
※対象工事における労働者の建退共加入率
4.その他
購入額の根拠を記入
（参考）
建設キャリアアップシステム登録情報
| 共済契約者である元請負人の建設キャリアアップシステム事業者登録の有無 | [9 empty] | （ 有 ・ 無 ）
| 本工事について、現場・契約情報の建設キャリアアップシステムへの登録の有無 | [9 empty] | （ 有 ・ 無 ）
| 本工事について、カードリーダーの設置等、就業履歴が蓄積可能な環境の有無 | [9 empty] | （ 有 ・ 無 ）
様式－７

## 様式9
工事着手届
[5 empty] | 令和 | 年 月 日
長岡京市 市長
営繕 太郎 | 様
|  |  | 受注者 | 京都府●●市△△ー○
（株）国土建設
|  |  |  | 代表取締役社長 建設 太郎 |  | 印 | 押印要
下記のとおり着手したので、お届けします。
記
工 事 名 | 長岡京市●●建築工事
（ 工 事 番 号 ） | (00-00000)
工 事 場 所 | 京都府長岡京市●●
契 約 年 月 日 |  | 令和○年○月○日
工 期 |  | 令和○年○月○日 |  |  | から
|  | 令和○年○月△日 |  |  | まで
工 事 着 手 年 月 日 |  | 令和 | 年 月 日
様式－9

## 様式10
工 事 完 成 届 | [6 empty] | 工事請負契約書 第31条第1項（工事完成）
工 事 名 | [6 empty] | 工事請負契約書 第38条第1項（指定部分の工事完成）
長岡京市●●建築工事
（工事番号）
(00-00000)
契 約 年 月 日
令和○年○月○日
工 事 場 所
京都府長岡京市●●
請 負 代 金 額
|  | 10,000,000 | 円
工 期
|  | 令和○年○月○日 |  |  | から
|  | 令和○年○月△日 |  |  | まで
工 事
|  | 令和○年○月○日 |  |  | から
|  | 令和 年 月 日 |  |  | まで
完 成 年 月 日
上記のとおり完成しましたので、お届けします。
令和 年 月 日
|  |  | 受注者 | 京都府●●市△△ー○
（株）国土建設
|  |  |  | 代表取締役社長 建設 太郎 |  | 印 | 押印要
長岡京市 市長
営繕 太郎 |  | 様
様式－10

## 様式12-1～-6
工 事 目 的 物 引 渡 書 | [15 empty] | 工事請負契約書 第31条第4項（工事完成）
工事請負契約書 第38条第１項（指定部分の工事完成）
[11 empty] | 令和 | 年 |  | 月 | 日
長岡京市 市長
| 営繕 太郎 |  |  | 様
[6 empty] | 受注者 |  | 住所 | 京都府●●市△△ー○
[8 empty] | 氏名 | （株）国土建設
[9 empty] | 代表取締役社長 建設 太郎 | [5 empty] | 印 | 押印要
| 令和○年○月○日 |  |  |  | をもって請負契約した下記工事が完成したので、工事請負
契約書第３１条第４項の規定により、引渡しいたします。
記
1 | 工 事 名 |  |  | 長岡京市●●建築工事
| （工事番号） |  |  | (00-00000)
2 | 工事場所 |  |  | 京都府長岡京市●●
3 | 関係書類 |  |  | イ． | 完成建物一覧表
|  |  |  | ロ． | 完成工作物・設備施設等一覧表
|  |  |  | ハ． | 付属物品・予備物品一覧表
|  |  |  | ニ． | 鍵番号明細書
|  |  |  | ホ． | 工事関係者連絡先
|  |  |  | ヘ． | 下請負人名簿
|  |  |  | ト． | 使用機材（資材）発注先名簿
|  |  |  | チ． | メーター指針表（電気・水道・ガス）
|  | 注 | 添付する関係書類の記号に○印を付すること。
様式－12－１
完成建物一覧表
建物種類 |  |  |  | 構造・階数 |  |  | 建築面積 |  |  | 延べ面積 |  |  | 備考
合計
※ 面積算定図を添付すること。
※ 面積は小数点第３位以下切捨、第２位まで記入すること。
様式－12－２
完成工作物・設備施設等一覧表
種 目 |  |  |  | 数 量 |  |  | 摘 要 | [5 empty] | 備 考
様式－12－３
付属物品・予備物品一覧表
名 称 |  |  |  | 摘 要 | [7 empty] | 備 考
様式－12－４
鍵 番 号 明 細 書
階 |  | ＢＯＸ番号 |  |  | 場所 |  | メーカー |  |  | 鍵番号 |  | 数 |  | ﾏｽﾀｰ有無
様式－12－５
工 事 関 係 者 連 絡 先
種別 |  |  | 会社名 |  |  |  | 担当者名 |  |  | 電話 |  |  | 備考
注） | 受注者及び現場担当者とするが、電気・機械設備工事が一括請負の場合は、
電気設備業者及び現場担当者・機械設備業者及び現場担当者も合わせて記入すること。
様式－12－６

## 様式12-7
| 下 請 負 人 名 簿 | [9 empty] | 工事請負契約書 第31条第4項（工事完成）
長岡京市 市長 | [10 empty] | 工事請負契約書 第38条第１項（指定部分の工事完成）
| 営繕 太郎 |  | 様
受注者
[6 empty] | 住 所 | 京都府●●市△△ー○
[6 empty] | 氏 名 | （株）国土建設 |  |  |  | 押印不要
代表取締役社長 建設 太郎
| 工事名 | 長岡京市●●建築工事
上記工事の下請負人名簿を提出します。
| 工 事 種 別 |  | 業 者 名 | 代表者名 | 電話番号 | 住 所 |  | 担当者名 | 備考
様式－12－７

## 様式12-8
| 使 用 機 材 （資 材） 発 注 先 名 簿 | [9 empty] | 工事請負契約書 第31条第4項（工事完成）
長岡京市 市長 | [10 empty] | 工事請負契約書 第38条第１項（指定部分の工事完成）
| 営繕 太郎 |  | 様
受注者
[6 empty] | 住 所 | 京都府●●市△△ー○
（株）国土建設
[6 empty] | 氏 名 | 代表取締役社長 建設 太郎 |  |  |  | 押印不要
| 工 事 名 | 長岡京市●●建築工事
上記工事の使用機材（資材）発注先名簿を以下のとおりお届けします。
| 機材・資材名称 |  | 取扱業者 | 住 所 | 担当者 | 電話番号 | メーカー名 | 担当者 | 電話番号
様式－12－８

## 様式12-9
メーター指針表（電気・水道・ガス） | [11 empty] | 工事請負契約書 第31条第4項（工事完成）
工事請負契約書 第38条第１項（指定部分の工事完成）
総括監督員 営繕 次郎 様 | [7 empty] | 会社名 |  | （株）国土建設
| 令和 |  | 年 |  | 月 | 日現在 |  | 現場代理人 |  | 建設 次郎 |  | 押印不要
工事名 |  | 長岡京市●●建築工事
棟名称 | 箇所番号 |  |  | メーター値（単位） |  |  | 棟名称 | 箇所番号 | メーター値（単位）
様式－12－９

## 様式13
工 事 出 来 高 届 | [9 empty] | 工事請負契約書 第37条第2項
長岡京市●●建築工事
工 事 名
（工事番号） |  | (00-00000)
契 約 年 月 日 |  | 令和○年○月○日
京都府長岡京市●●
工 事 場 所
10,000,000
請 負 代 金 額 | [5 empty] | 円
|  | 令和○年○月○日 |  |  |  |  | から
工 期
|  | 令和○年○月△日 |  |  |  |  | まで
現 在 ま で の |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | から
工 事 期 間 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | まで
出 来 高 歩 合
※小数点以下２位未満切捨て
検査を必要とする
理由
上記の工事について、 |  | 令和 | 年 | 月 | 日現在で |  |  | 検査をお願いしたいので、出来高
をお届けいたします。
令和 | 年 |  | 月 | 日
受注者
京都府●●市△△ー○
（株）国土建設
[7 empty] | 代表取締役社長 建設 太郎 |  | 印 | 押印要
長岡京市 市長
営繕 太郎 | （株）国土建設 | 様
様式－13

## 様式14-1,-2
第 ○ 回 工 事 出 来 高 内 訳 書 | [10 empty] | 工事請負契約書 第37条第2項
工 事 名 | 長岡京市●●建築工事
工事請負契約書第３７条第2項の規定により、第○回工事出来高内訳書を提出します。
令和 年 月 日
受注者
京都府●●市△△ー○
（株）国土建設
[6 empty] | 代表取締役社長 建設 太郎 |  |  |  | 印 | 押印要
長岡京市 市長
営繕 太郎 | 様
様式－14－１
見 本
細 目 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 備 考 | 第１回出来高 | 第２回出来高
[8 empty] | ％ | ％
（№ ）
様式－14－２

## 様式15
工期延期願 | [12 empty] | 工事請負契約書 第21条第1項
工 事 名 |  | 長岡京市●●建築工事
（工事番号） |  | (00-00000)
契約年月日 |  | 令和○年○月○日
工 事 場 所 |  | 京都府長岡京市●●
請負代金額 |  | 10,000,000 |  |  | 円
|  | 令和○年○月○日 |  |  |  | から
工 期
|  | 令和○年○月△日 |  |  |  | まで
延 期 期 日 | 完成期日 |  |  |  | 令和 | 年 | 月 |  | 日 |  | 日間
延長の理由
上記のとおり工期を延期したいので、御承認下さるようお願いいたします。
令和 | 年 |  | 月 | 日
[8 empty] | 受注者 |  | 京都府●●市△△ー○
（株）国土建設
[10 empty] | 代表取締役社長 建設 太郎 |  | 印 | 押印要
長岡京市 市長
営繕 太郎 |  |  |  |  | 様
様式－15

## 様式17
令和 年 月 日
総括監督員 営繕 次郎 様
|  |  | 受 注 者 | （株）国土建設
|  |  | 現場代理人 | 建設 次郎 |  | 印 | 押印要（※様式－20『工事打合簿』鑑（押印有り）に本様式（押印無し）を添付して提出可能）
施 工 条 件 確 認 書 | [6 empty] | 工事請負契約書 第18条第1項
| 工事名 | 長岡京市●●建築工事
工事請負契約書第１８条第1項の規定により、設計図書と現場の照査を行い、以下のとおりでしたので通知します。
照査結果
○ | 相違事項無
○ | 相違事項有
| 番号 | 事 項
様式－1７

## 様式20
№
工事打合簿 | [22 empty] | 工事請負契約書 第9条第4項
発 議 者
発議年月日 |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日
発議事項
[8 empty] | ( | [5 empty] | )
工 事 名 |  | 長岡京市●●建築工事
工事番号 |  | (00-00000)
件 名
内 容
添 付 図 |  |  |  |  | 葉、その他添付図書
処理・回答 | 監理受託者 | 上記について | [18 empty] | します。
（ ）
（理由）
[12 empty] | 令和 |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日
| 発注者 | 上記について | [18 empty] | します。
（ ）
（理由）
[12 empty] | 令和 |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日
| 受注者 | 上記について | [18 empty] | します。
（ ）
（理由）
[12 empty] | 令和 |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日
発注者 |  |  |  | 監理受託者 | [7 empty] | 意図伝達受託者 | [6 empty] | 受注者
総 括 | 主 任 |  |  | 管 理 |  | 意匠担当 | 構造担当 |  | 設備担当 |  |  | 管 理 | 意匠担当 | 構造担当 |  | 設備担当 |  |  | 現 場 | 監 理 |  | 主 任 | ←この欄に必要な職名については、監督職員と現場代理人で
監督員 | 監督員 | 監督員 |  | 技術者 |  | 主任技術者 | 主任技術者 |  | 主任技術者 |  |  | 技術者 | 主任技術者 | 主任技術者 |  | 主任技術者 |  |  | 代理人 | 技術者 |  | 技術者 | 初回打合せ時等に協議し、決定することとします。
押印要
様式－20
様式-20 （契約書第１３条及び１４条に係る検査立合い請求の記載例） | [19 empty] | № １
工事打合簿
発 議 者
発議年月日 |  | 令和 |  | 19 | 年 |  | 12 | 月 |  |  | 1 | 日
発議事項
[8 empty] | ( | （ | 検査立合い請求 |  |  |  |  | )
工 事 名 |  | ○○○○工事
工事番号 |  | △△△△
件 名 |  | 検査立合い請求
内 容 |  | 工事材料搬入検査 | [11 empty] | 検査希望日時： 月 日 AM ：
搬入材料：○○○、□□□□
|  | 見本検査 | [11 empty] | 検査希望日時： 月 日 AM ：
調合材料：○○○○、△△△△
|  | 施工立会 | [11 empty] | 検査希望日時： 月 日 AM ：
施工種別（部位）：コンクリート打設（Ａ１工区 南壁面）
添 付 図 |  |  |  | 5 | 葉、その他添付図書
処理・回答 | 監理受託者 | 上記について | [18 empty] | します。
（ ）
（理由）
[12 empty] | 令和 |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日
| 発注者 | 上記について | [18 empty] | します。
（ ）
（理由）
[12 empty] | 令和 |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日
| 受注者 | 上記について | [18 empty] | します。
（ ）
（理由）
[12 empty] | 令和 |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日
[17 empty] | 現 場 |  | 監 理 | 主 任
[17 empty] | 代理人 |  | 技術者 | 技術者

## 様式21-1,-2
建 設 発 生 土 処 理 計 画 書 | [15 empty] | 公共建築工事標準仕様書 1.3.11（建築工事）
[10 empty] | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日 | 公共建築工事標準仕様書 1.3.9（電気設備工事）
| 総括監督員 営繕 次郎 様 | [14 empty] | 公共建築工事標準仕様書 1.3.9（機械設備工事）
[6 empty] | 住 所 |  | 京都府●●市△△ー○
[6 empty] | 受 注 者 |  | （株）国土建設
[6 empty] | 現場代理人 |  | 建設 次郎 | [5 empty] | 印 |  | 押印要（※様式－20『工事打合簿』鑑（押印有り）に本様式（押印無し）を添付して提出可能）
工 事 名 |  |  | 長岡京市●●建築工事
（工事場所） |  |  | 京都府長岡京市●●
工 期 |  |  | （自） | 令和○年○月○日 |  |  |  | （至） |  | 令和○年○月△日
発 生 土 処 理 計 画
処 理 方 法 |  |  | ・自由処分
処 理 量
処 理 場 所
処理場所の状況
処理の条件
備考
本書には、次の図書を添付するものとする。
処理場の位置図及び平面図（略図）
様式－21－１
建 設 発 生 土 処 理 報 告 書
[10 empty] | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日
総括監督員 営繕 次郎 様
[7 empty] | 住 所 |  | 京都府●●市△△ー○
[7 empty] | 受 注 者 |  | （株）国土建設
[7 empty] | 現場代理人 |  | 建設 次郎 |  |  |  |  | 印 |  | 押印要（※様式－20『工事打合簿』鑑（押印有り）に本様式（押印無し）を添付して提出可能）
工 事 名 |  |  | 長岡京市●●建築工事
（工事場所） |  |  | 京都府長岡京市●●
工 期 |  |  | （自） | 令和○年○月○日 |  |  |  | （至） |  | 令和○年○月△日
発 生 土 処 理 報 告 （ 実 態 ）
処 理 方 法 |  |  | 自由処分 |  |  | m3
１． | 指定地処分の場合
指定処分地に処分したことが判明する資料、写真等を添付してください。
なお、投棄料が計上されている場合は、領収書等の写しを添付してください。
発生土等の種類 |  | 発生物の種類 |  |  | 量（m3) |  | 処分地の所有者等 |  |  |  |  | 処分運搬距離
と処分先
|  | 処分地費用 |  |  |  |  | 備考
処分地費用の内訳 |  |  | 金額（円又は円／m3) |  |  | 内容 |  |  | 備考
補償費等
整地費等
付帯施設費等
投棄料等
その他
注） | 各処分地費用に係る費用の支出を証明できる資料・写真、投棄料等の領収書写し等があれば
添付してください。
様式－21－２

## 様式-21-3
廃 棄 物 処 理 計 画 書（報 告 書）
[7 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
総括監督員 営繕 次郎 様
受注者
[6 empty] | 会社名 |  | （株）国土建設
[6 empty] | 現場代理人 |  | 建設 次郎 |  |  |  | ㊞
工事番号及び |  |  | (00-00000)
工 事 名
工 事 場 所 | 長岡京市
工 期 | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日～ | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
廃棄物の種類 | 計画数量 | 処分数量 | 単位 | 収集運搬業者名
中間処理業者名
(収集運搬)
(中間処理)
(収集運搬)
(中間処理)
(収集運搬)
(中間処理)
(収集運搬)
(中間処理)
(収集運搬)
(中間処理)
(収集運搬)
(中間処理)
(収集運搬)
(中間処理)
※産業廃棄物収集運搬業許可証及び産業廃棄物処分業許可証の写しを添付すること。
※計画書選定の場合は「報告書」欄を実線で消し、報告書選定の場合は「計画書」を実線で消すこと。
（注意：報告書の場合は計画数量及び処分数量共に記載のこと。） | [10 empty] | 様式21-3

## 様式22-1,-2
[16 empty] | 第 |  |  | 回 |  | 記入例 | [15 empty] | 第 | ４ |  | 回
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | [14 empty] | 令和 | 6 | 年 | 9 | 月 | ５ | 日
| 総括監督員 営繕 次郎 様 | [19 empty] | 総括監督員 営繕 次郎 様 | [7 empty] | ※ 提出日 |  |  | ：月末締めの翌月５日提出とする。
（日祝日の場合、監督職員と協議）
[7 empty] | 受注者 |  | 住 所 |  |  |  | 京都府●●市△△ー○ | 京都府●●市△△ー○ | 京都府●●市△△ー○ | 京都府●●市△△ー○ | 京都府●●市△△ー○ | 京都府●●市△△ー○ | 京都府●●市△△ー○ | [8 empty] | 受注者 |  | 住 所
[13 empty] | 京都府●●市△△ー○ | 京都府●●市△△ー○ | 京都府●●市△△ー○ | 京都府●●市△△ー○ | 京都府●●市△△ー○ | 京都府●●市△△ー○ | 京都府●●市△△ー○
[9 empty] | 会 社 名 |  |  |  | （株）国土建設 | （株）国土建設 | （株）国土建設 | （株）国土建設 | （株）国土建設 | （株）国土建設 | （株）国土建設 | [10 empty] | 会 社 名
[13 empty] | （株）国土建設 | （株）国土建設 | （株）国土建設 | （株）国土建設 | （株）国土建設 | （株）国土建設 | （株）国土建設
[9 empty] | 現場代理人 |  |  |  | 建設 次郎 | 建設 次郎 | 建設 次郎 | 建設 次郎 | 建設 次郎 | 印 | [11 empty] | 現場代理人 | [8 empty] | 印
押印要（※様式－20『工事打合簿』鑑（押印有り）に本様式（押印無し）を添付して提出可能）
工 事 報 告 書 | [19 empty] | 工 事 報 告 書
|  | （自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 |  | 至 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日） |  |  |  | （自 | 令和 | 6 | 年 | 8 | 月 | １ | 日 |  | 至 |  | 令和 | 6 | 年 | 8 | 月 | ３１ | 日） |  | 工事請負契約書 第11条第1項
報告の期間（月末〆とする）
工 事 名 |  |  |  |  | 長岡京市●●建築工事 | [14 empty] | 工 事 名 |  |  |  |  | 府有施設○○○○ 本館棟建設工事（建築工事）
（工事番号） |  |  |  |  | (00-00000)
工 事 場 所 |  |  |  |  | 京都府長岡京市●● | [14 empty] | 工 事 場 所 |  |  |  |  | △△市 □□ 地内
契約年月日 |  |  |  |  | 令和○年○月○日 | [14 empty] | 契約年月日 |  |  |  |  | 令和 | 6 | 年 | ５ | 月 | １ | 日
工 期 |  |  |  |  | 令和○年○月○日 |  |  |  |  | ～ | 令和○年○月△日 | [8 empty] | 工 期 |  |  |  |  | 令和 | 6 | 年 | ５ | 月 | １ | 日 | ～ |  | 令和 | 6 | 年 | 12 | 月 | ２８ | 日
請負代金額 |  |  |  |  | 10,000,000 |  | 円 | [12 empty] | 請負代金額 |  |  |  |  | 49,500,000 |  |  |  | 円
工 事 概 要 | [19 empty] | 工 事 概 要 |  |  |  |  | 主たる工事内容を記入
府有施設○○○○ 本館棟
木造・地上１階建 、 建築面積 ９５．０㎡ 、 延べ面積 ９８．０㎡
駐輪場、屋外物置、屋外工事（排水・舗装・植栽）工事 一式
※ 電気設備工事、機械設備工事は別途
月日 |  | 出来高(%) |  | 工事進捗状況（既済分） | [5 empty] | 月日 |  | 工事進捗状況（当月分） | [7 empty] | 月日 |  | 出来高(%) |  | 工事進捗状況（既済分） | [6 empty] | 月日 |  | 工事進捗状況（当月分）
[20 empty] | ５ | ３１ | 1.7 | % | 仮囲い | [6 empty] | ８ | １ | ｺﾝｸﾘｰﾄ強度試験
[20 empty] | ６ | ３０ | 8 | % | 縄張り、掘り方 | [6 empty] | ８ | １～ | 型枠脱型
[20 empty] | ７ | ３１ | 17.4 | % | 基礎（ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、鉄筋） | [6 empty] | ８ | ５ | 監督職員 脱型立会
[20 empty] | ８ | ３１ | 56.1 | % | １階床ｽﾗﾌﾞ（ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、鉄筋） | [6 empty] | ８ | ６～ | 埋戻し
[31 empty] | ８ | ９ | 防湿ｼｰﾄ、断熱材 敷込み
[31 empty] | ８ | １２～ | 配筋
[31 empty] | ８ | ２１ | 監督職員 配筋検査
[24 empty] | 当月までの月末出来高と | [6 empty] | ８ | ２６～ | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
月別の主要工事を記入
当月内における現場工程と
試験・検査等の実施状況を記入
[16 empty] | 様式－22－１ | [20 empty] | 様式－22－１
主 要 工 事 記 事 | [19 empty] | 主 要 工 事 記 事 （例）
日 | 曜 | 天候 | 記 事 | [5 empty] | 日 | 曜 | 天候 |  | 記 事 | [6 empty] | 日 | 曜 | 天候 | 記 事 | [6 empty] | 日 | 曜 | 天候 |  | 記 事
1 | [8 empty] | 19 | [10 empty] | 1 | 木 |  | 型枠脱型（基礎立上り） |  |  |  | ※稼働日e1 |  |  | 19 | 月 |  |  | 配筋（1階床ｽﾗﾌﾞ） |  |  |  | ※稼働日e10
[22 empty] | 快晴 | [9 empty] | 晴れ
2 | [8 empty] | 20 | [10 empty] | 2 | 金 |  | 型枠脱型（基礎立上り） |  |  |  | ※稼働日e2 |  |  | 20 | 火 |  |  | 配筋（1階床ｽﾗﾌﾞ） |  |  |  | ※稼働日e11
[22 empty] | 快晴 | [9 empty] | 晴れ
※土日a1
3 | [8 empty] | 21 | [10 empty] | 3 | 土 |  | 現場休日 |  |  |  | ※現場閉所b1 |  |  | 21 | 水 |  |  | 配筋（1階床ｽﾗﾌﾞ） |  |  |  | ※稼働日e12
[32 empty] | 快晴 |  | 配筋検査（1階床ｽﾗﾌﾞ）
※土日a2
4 | [8 empty] | 22 | [10 empty] | 4 | 日 |  | 現場休日 |  |  |  | ※現場閉所b2 |  |  | 22 | 木 |  |  | 天候不良による現場休日 |  |  |  | ※荒天日c1
雨
監督職員立会（基礎立上り）
5 | [8 empty] | 23 | [10 empty] | 5 | 月 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ補修 |  |  |  | ※稼働日e3 |  |  | 23 | 金 |  |  | 天候不良による現場休日 |  |  |  | ※荒天日c2
[22 empty] | 快晴 | 埋戻し土搬入 | [8 empty] | 雨
※土日a7
6 | [8 empty] | 24 | [10 empty] | 6 | 火 |  | 埋戻し（1階床ｽﾗﾌﾞ下） |  |  |  | ※稼働日e4 |  |  | 24 | 土 |  |  | 現場休日 |  |  |  | ※現場閉所b7
くもり
※土日a8
7 | [8 empty] | 25 | [10 empty] | 7 | 水 |  | 埋戻し（1階床ｽﾗﾌﾞ下） |  |  |  | ※稼働日e5 |  |  | 25 | 日 |  |  | 現場休日 |  |  |  | ※現場閉所b8
くもり
8 | [8 empty] | 26 | [10 empty] | 8 | 木 |  | 埋戻し（1階床ｽﾗﾌﾞ下） |  |  |  | ※稼働日e6 |  |  | 26 | 月 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち（1階床ｽﾗﾌﾞ） |  |  |  | ※稼働日e13
[22 empty] | くもり | [9 empty] | くもり
9 | [8 empty] | 27 | [10 empty] | 9 | 金 |  | 防湿ｼｰﾄ敷込み |  |  |  | ※稼働日e7 |  |  | 27 | 火 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち（1階床ｽﾗﾌﾞ） |  |  |  | ※稼働日e14
[22 empty] | 晴れ | 断熱材敷込み | [8 empty] | 晴れ
※土日a3
10 | [8 empty] | 28 | [10 empty] | 10 | 土 |  | 現場休日 |  |  |  | ※現場閉所b3 |  |  | 28 | 水 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち（1階床ｽﾗﾌﾞ） |  |  |  | ※稼働日e15
快晴
※土日a4
11 | [8 empty] | 29 | [10 empty] | 11 | 日 |  | 現場休日 |  |  |  | ※現場閉所b4 |  |  | 29 | 木 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ養生、現場清掃 |  |  |  | ※稼働日e16
快晴
12 | [8 empty] | 30 | [10 empty] | 12 | 月 |  | 配筋（1階床ｽﾗﾌﾞ） |  |  |  | ※稼働日e8 |  |  | 30 | 金 |  |  | 現場休日 |  |  |  | ※現場閉所b9
快晴
※土日a9
13 | [8 empty] | 31 | [10 empty] | 13 | 火 |  | 配筋（1階床ｽﾗﾌﾞ） |  |  |  | ※稼働日e9 |  |  | 31 | 土 |  |  | 現場休日 |  |  |  | ※現場閉所b10
晴れ
[9 empty] | 月間稼働資料 | [7 empty] | 備考 | [12 empty] | 月間稼働資料 | [7 empty] | 備考
14 | [8 empty] | 土・日曜日数（祝日除） | [6 empty] | 日 |  |  |  | 14 | 水 |  | 夏季休暇 |  |  |  | ※対象外f1 |  |  | 土・日曜日数（祝日除） | [5 empty] | 9 | 日 | a
[9 empty] | 現場閉所(休息)日数 | [6 empty] | 日 | [13 empty] | 現場閉所(休息)日数 | [5 empty] | 10 | 日 | b |  |  | 月日数 | 31
[9 empty] | 荒天等による作業不能日数 | [6 empty] | 日 | [13 empty] | 荒天等による作業不能日数 | [5 empty] | 2 | 日 | c |  |  | 土日割合 | 29.03% | a/月日数
15 | [8 empty] | 稼働日数 | [6 empty] | 日 |  |  |  | 15 | 木 |  | 夏季休暇 |  |  |  | ※対象外f2 |  |  | 稼働日数 | [5 empty] | 16 | 日 | e |  |  | 閉所割合 | 38.71% | ｄ/g
[38 empty] | f |  |  | 日数計 | 28 | (b+c+e+f)=月日数
[9 empty] | 来月主要作業予定 | [20 empty] | 来月主要作業予定
16 | [19 empty] | 16 | 金 |  | 夏季休暇 |  |  |  | ※対象外f3 |  |  | ・確認内容 1:
現場閉所・休息日数10日〔b〕+作業不能日数２日〔c〕
[27 empty] | ※土日a5 |  |  | ＝1２日〔現場休日数＝ｄ〕
17 | [19 empty] | 17 | 土 |  | 現場休日 |  |  |  | ※現場休日b5 |  |  | ・確認内容 2:
月間総日数31日－対象外日数3日〔F〕＝28 日〔対象期間＝g〕
※土日a6
18 | [19 empty] | 18 | 日 |  | 現場休日 |  |  |  | ※現場休日b6 |  |  | ・確認内容 ３:
[30 empty] | 現場休日数12日〔ｄ〕/対象期間28日〔g〕＝42.8％ | [11 empty] | ※少数第2位切り捨て
注１）天候の記号は天気図の記号によるものとする。 | [19 empty] | 注1）天候の記号は天気図の記号によるものとする。 | [10 empty] | 記入内容・方法は監督職員と協議すること
[16 empty] | 様式－22－２ | [20 empty] | 様式－22－２

## 様式22-3～-6
工程表 | [13 empty] | 破線 | ・・・ | 予 定 | [10 empty] | (白抜き) |  | ・・・ | 予 定
[13 empty] | 注 | 実線 | ・・・ | 実 施 | [10 empty] | (黒抜き) |  | ・・・ | 実 施
[14 empty] | 赤線 | ・・・ | 当月分 | [10 empty] | (赤抜き) |  | ・・・ | 当月分
| 工種 | 工種別内訳(円) | 工種別割合(%) | 当月までの工種別出来高割合(%) | 累計出来高割合(%) | 年
[6 empty] | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  | 月
|  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 100
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 90
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 80
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 70
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 60
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 50
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 40
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 30
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 20
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | 0%
| 直接工事費計 | 0 | #DIV/0! | － | #DIV/0! | 10
| 共通仮設費 |  | － | #DIV/0! | －
| 現場管理費 |  | － | #DIV/0! | －
| 一般管理費等 |  | － | #DIV/0! | －
| 計 | 0 | － | － | #DIV/0!
予定出来高率 （％）
実施出来高率 （％）
様式－22－３
[5 empty] | 入力欄 | [8 empty] | 破線 | ・・・ | 予 定 | [10 empty] | (白抜き) |  | ・・・ | 予 定
工程表 |  | 記入例 | [10 empty] | 注 | 実線 | ・・・ | 実 施 | [10 empty] | (黒抜き) |  | ・・・ | 実 施
[14 empty] | 赤線 | ・・・ | 当月分 | [10 empty] | (赤抜き) |  | ・・・ | 当月分
| 工種 | 工種別内訳(円) | 工種別 | 当月までの工種別出来高割合(%) | 累計出来高割合(%) | 年 | [6 empty] | 令和２年 | [13 empty] | 令和３年
|  |  | 割合(%) |  |  | 月 |  | 7 | 月 |  | 8 | 月 |  | 9 | 月 |  | 10 | 月 |  | 11 | 月 |  | 12 | 月 |  | 1 | 月 |  | 2 | 月 |  | 月
| 直接仮設工事 | 3000000 | 12.61% | 76% | 9.58% | 100
| 土工事 | 2000000 | 8.403% | 75% | 6.303% | 90
| ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | 9500000 | 39.92% | 72.2% | 28.82%
| 型枠工事 | 1000000 | 4.202% | 77.9% | 3.273% | 80
| 鉄筋工事 | 2200000 | 9.244% | 87.5% | 8.088%
| 防水工事 | 2600000 | 10.92% | 0% | 0% | 70
| 内外装 | 1500000 | 6.303% | 0% | 0%
| 屋外工事 | 2000000 | 8.403% | 0% | 0% | 60
50
40
30
| 直接工事費計 | 23800000 | 100% | ･･････ | 56.06% | 20 | [26 empty] | 週休2日の場合の計算例
| 共通仮設費 | 2200000 | - | 56.06% | - | [27 empty] | 月日数 | 31 | 30 | 28
| 現場管理費 | 4600000 | - | 56.06% | - | 10 | [26 empty] | 休日数
| 一般管理費等 | 1500000 | - | 56.06% | - | [27 empty] | 8 | 25.8% | 26.6% | 28.5%
| 計 | 32100000 | - | - | 56.06% | [27 empty] | 9 | 29% | 30% | 32.1%
| 予定出来高率 （％） | [5 empty] | 2.4 |  |  | 9.8 |  |  | 18.9 |  |  | 55 |  |  | 75 |  |  | 87.8 |  |  | 96.7 |  |  | 100 |  |  |  |  | 10 | 32.2% | 33.3% | 35.7%
| 実施出来高率 （％） | [5 empty] | 1.7 |  |  | 8 |  |  | 17.4 |  |  | 56.1 | [16 empty] | 11 | 35.4% | 36.6% | 39.2%
[33 empty] | 12 | 38.7% | 40% | 42.8%
※少数第2位切り捨て
様式－22－３
出面集計表
（主体工事）
| 職 種 |  |  | 月 |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月
|  |  |  | 月 | 累計 | 月 |  | 累計 |  | 月 |  | 累計 |  | 月 |  | 累計 |  | 月 |  | 累計 |  | 月 |  | 累計 |  | 月 |  | 累計 |  | 月 | 累計
大工（仮枠）
大工（造作）
鳶工
土工
はつり工
特殊作業員
普通作業員
軽作業員
鉄筋工
溶接工
防水工
屋根工
金物工
板金工
石、凝石工
建具工（金属）
建具工（木製）
硝子工
タイル工
左官工
塗装工
内装工
家具工
鉄筋工
交通整理員
職 員
合 計
様式－22－４
出面集計表
（電気設備工事）
| 職 種 |  |  | 月 |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月
|  |  |  | 月 | 累計 | 月 |  | 累計 |  | 月 |  | 累計 |  | 月 |  | 累計 |  | 月 |  | 累計 |  | 月 |  | 累計 |  | 月 |  | 累計 |  | 月 | 累計
電工
機器取付工
機器調整工
塗装工
普通作業員
軽作業員
はつり工
職 員
合 計
様式－22－５
出面集計表
（機械設備工事）
| 職 種 |  |  | 月 |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月
|  |  |  | 月 | 累計 | 月 |  | 累計 |  | 月 |  | 累計 |  | 月 |  | 累計 |  | 月 |  | 累計 |  | 月 |  | 累計 |  | 月 |  | 累計 |  | 月 | 累計
配管工
ダクト工
機械据付工
器具取付工
保温工
電工
機器調整工
塗装工
普通作業員
軽作業員
はつり工
大工
職 員
合 計
様式－22－６

## 様式23
臨 機 措 置 通 知 書 | [10 empty] | 工事請負契約書 第２６条第２項
[6 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日
総括監督員 営繕 次郎 様
|  |  |  | 住所 | 京都府●●市△△ー○
|  |  | 受注者 |  | 現場代理人
|  |  |  | 氏名 | 建設 次郎 |  |  |  | 印 |  | 押印要（※様式－20『工事打合簿』鑑（押印有り）に本様式（押印無し）を添付して提出可能）
下記のとおり、緊急止むを得ず臨機措置をとりましたので、工事請負契約書第２６条第２項の
規定により、通知します。
記
工 事 名 |  | 長岡京市●●建築工事
（工事番号） |  | (00-00000)
工 事 場 所 |  | 京都府長岡京市●●
措置年月日 |  | 令和 年 月 日
措 置 内 容
措 置 理 由
様式－23

## 様式24
天災等による損害発生通知書 | [15 empty] | 工事請負契約書 第２９条第１項
工 事 名 |  |  | 長岡京市●●建築工事
（工事番号） |  |  | (00-00000)
工 事 場 所 |  |  | 京都府長岡京市●●
発生年月日 |  |  |  | 令和 | 年 | 月 |  | 日
原 因
損 害 状 況
以上のとおり、工事中の損害が発生しましたので、工事請負契約書第２９条第１項の規定により
通知します。
|  | 令和 | 年 | 月 | 日
[7 empty] | 受注者 |  | 住所 | 京都府●●市△△ー○
（株）国土建設
| 長岡京市 市長 | [7 empty] | 氏名 | 代表取締役社長 建設 太郎 |  |  |  | 印 |  | 押印要
| 営繕 太郎 |  |  |  | 様
※ 調査結果 | [9 empty] | ※受付 |  | 年 | 月 |  | 日
[10 empty] | ※調査 |  | 年 | 月 |  | 日
監督員
（ 署 名 ）
※ 意 見
※ 上記のとおり、調査結果を報告します。
| 令和 |  | 年 | 月 | 日
[9 empty] | 所属長 |  |  |  | 印
様
注） ※欄は記入しないこと。
様式－24

## 様式25
現 場 休 止 届
[9 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
総括監督員 営繕 次郎 様
受注者
京都府●●市△△ー○
（株）国土建設
[7 empty] | 現場代理人 |  |  | 建設 次郎 |  |  | 印 |  | 押印要（※様式－20『工事打合簿』鑑（押印有り）に本様式（押印無し）を添付して提出可能）
現場休止がある場合のみ提出する。
| 下記のとおり休止しますので、届出いたします。 | [13 empty] | 現場の休止期間その他必要事項を実施⼯程表、⽉間⼯程表、⼯事週報、⼯事打合せ書等に記載することで省略できる。
記
１ | 工事名 | 長岡京市●●建築工事
２ | 期 間
|  |  | 自 | 令和 | 年 |  | 月 | 日
|  |  | 至 | 令和 | 年 |  | 月 | 日
３ | 連絡先
|  | 会社（名称、部署） |  |  |  |  | 電話
|  | 現場代理人 |  | 建設 次郎 |  |  | 電話
|  | 現 場 員 |  | （氏名） |  |  | 電話
４ | 期間中の対策
（注） 電話番号の後に会社・夜間・携帯等を記入すること。
様式－２５

## 様式26
工事事故報告書
令和 年 月 日
[5 empty] | 現場代理人 | 建設 次郎 | 押印不要
１ 発生日時
２ 発生場所
３ 事故状況
４ 工事名 | 長岡京市●●建築工事
５ 受注者 | （株）国土建設
６ 請負代金額 | 10,000,000 | 円
７ 契約工期 | 令和○年○月○日 |  | ～ | 令和○年○月△日
８ 被害状況
９ 事故原因
１０ 事故後の対応
１１ 警察・労働基準監督署との関連
12 その他 特記事項
（記載の注意事項） ３：事故に至った状況をできるだけ具体的に。 ８：人的被害では、工事関係者か第三者か、氏名、性別、年齢、被災内容、等を。 被災者が工事関係者で下請業者の場合は、元請との関係を記載する。 例） ○○建設（元請）→◇◇組（１次）→□□工業（２次、今回被災） 物的被害では、被害内容、被害額等を。 ９：確定できない場合は、記載しないか「～と思われる」でも可。 １０：発注者と受注者の、現場と被災者等への対応を記載する。 ※ 必要に応じて写真や図等を添付のこと。
様式－２６

## 様式26-1
随 時 検 査 願
[8 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
長岡京市 市長
| 営繕 太郎 | 様
[6 empty] | 受注者住所 |  |  | 京都府●●市△△ー○
[6 empty] | 商号又は 名称 |  |  | （株）国土建設
[6 empty] | 代表者氏名 |  |  | 代表取締役社長 建設 太郎 |  |  | ㊞
| 下記工事について、令和 |  |  | 年 | 月 |  | 日現在で随時検査を願いたいので、
出来高を届けます。
１ | 工事番号及び 工事名 |  |  | (00-00000)
長岡京市●●建築工事
２ | 工事場所 | 京都府長岡京市●●
３ | 契約締結年月日 |  | 令和○年○月○日
４ | 工 期 |  | 令和○年○月○日 |  |  |  | から
|  |  | 令和○年○月△日 |  |  |  | まで
５ | 請負代金額 |  | 10,000,000 |  | 円
６ | 現在までの工事期間 |  |  | 日間 | （令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日現在）
７ | 工事出来高
様式－２６－１

## 様式26-2
部分完了に伴う施工確認願
[9 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
総括監督員 営繕 次郎 様
受注者
[8 empty] | 商号又は 名称 |  | （株）国土建設
[8 empty] | 現場代理人 |  | 建設 次郎 |  |  | ㊞
| 令和 | 年 |  | 月 |  | 日付けで請負契約を締結した下記工事について、
一部分完了したので施工確認をお願いします。
記
| 工事番号及び |  |  | (00-00000)
| 工事名 |  | 長岡京市●●建築工事
１． | 対象部分又は名称(仮組検査、材料検査、又は品名等)
２． | 対象場所
３． | 施工確認希望日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
様式－２６－２

## 様式27
府内企業施工率算出表 | [5 empty] | 現場説明書 Ⅰ-６-１）-③
|  |  | 工 事 名： | 長岡京市●●建築工事
|  |  | 受注者名： | （株）国土建設 |  | 押印不要
項 目 |  | 金 額 |  | 備 考
| 最終請負代金額（税込） |  | 円
| 府外企業の最終請負代金額 （元請も含む）の合計（税込） |  | 円
※ 最終の施工体系図及び最終の請負総額がわかる資料（契約書等の写し）を添付すること。
|  | 府内施工率 | ％
最終請負代金額 － 府外企業の最終請負代金額（元請も含む）の合計
府内施工率 ＝
最終請負代金額
※留意事項
1 | 府内施工率は、全ての施工業者を対象とし、小数第２位四捨五入、少数第１位止めで算出すること。
2 | 府外企業の最終請負代金額については、最終の施工体系図に基づき、府外企業が施工した最終請負代金額の合計を記入すること。
（府外企業が府内企業に下請施工した場合、下請金額の合計を引いたものが請負代金額となる）
3 | 府内企業とは、主たる営業所（本店）が京都府内にある企業とし、府外企業はそれ以外のものとする。
4 | 建設工事以外の契約は、この調書の下請施工に含まないものとする。（例：交通誘導員の契約など）
様式－27

## 様式28-1
建 退 共 運 営 実 績 報 告 書
[13 empty] | 年 | 月 |  | 日
発注者
殿
受注者
[8 empty] | 住所 |  | 京都府●●市△△ー○
[8 empty] | 名称 |  | （株）国土建設
工事番号および工事名
長岡京市●●建築工事
建設キャリアアップシステム事業者ID（利用した場合記入）
建設キャリアアップシステム現場ID（利用した場合記入）
工事期間
|  |  |  | 令和○年○月○日 |  |  | ～ |  | 令和○年○月△日
上記工事に係る建設業退職金共済制度の掛金充当実績について、以下のとおり報告します。
（１） | 工事全体
| 労働者延べ就労日数 | [10 empty] | 100 |  |  | 人日
| 本工事に従事した事業者数（元請を含む） | [13 empty] | 者
（２） | 建退共対象労働者
| 建退共対象労働者延べ就労日数（掛金充当日数） | [10 empty] | 50 |  |  | 人日
| 本工事に従事した事業者数（元請を含む） | [13 empty] | 者
採用した方式
[5 empty] | 電子申請方式 | [5 empty] | 証紙貼付方式
|  | 証紙購入枚数 | [9 empty] | 100 |  |  | 枚
|  | 証紙貼付枚数 | [9 empty] | 50 |  |  | 枚
様式－28－１

## 様式28-2
建退共運営実績報告書
[6 empty] | 工 事 名 |  | 長岡京市●●建築工事 | [6 empty] | 現場説明書 Ⅰ-６-５）-③
[6 empty] | 工 期 |  | 令和○年○月○日 |  |  | ～ | 令和○年○月△日
[6 empty] | 受 注 者 名 |  | （株）国土建設
（工事全体）
会 社 名 | 年 | [8 empty] | 年 |  |  | 合計 | 備 考
| 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月
合 計 | [12 empty] | 100
（建退共対象労働者）
会 社 名 | 年 | [8 empty] | 年 |  |  | 合計 | 備 考
| 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月
合 計
累 計 | [12 empty] | 50
証紙購入 | [12 empty] | 100
証紙貼付枚数 | [12 empty] | 50
証紙残数
様式－28－２
Note on O19: 様式28－1 労働者延べ就労日数
Note on O35: 様式28－1 建退共対象労働者延べ就労日数（掛金充当日数）

## 様式29
令和 年 月 日
建 退 共 証 紙 不 購 入 理 由 書 | [8 empty] | 現場説明書 Ⅰ-６-５）-③
| 住所（法人にあっては、主たる事業所の所在地） |  |  |  | 商号及び氏名（法人にあっては、名称及び代表者名）
押印不要
| 契 約 日 |  | 令和○年○月○日 |  | 工事名称及び | 長岡京市●●建築工事
| 契約番号 |  | (00-00000) |  | 工 事 場 所 | 京都府長岡京市●●
上記工事について、建設業退職金共済制度の対象となる被共済者がなく、かつ、下記の退職金制度に加入しておりますので、お届けします。
加入している退職金制度
|  |  | □ | 中小企業退職金共済
|  |  | □ | 自社独自の退職金共済制度
|  |  | □ | 同業者等で作る退職金共済制度
|  |  | □ | その他
|  | ※ | 中小企業退職金共済以外の場合は、名称及び加入番号を記入してください。
名 称：
加入者番号：
（注）１ 該当する□に「レ」を記入してください。
２ 加入証等の写しを添付してください。
様式－29

## 様式30
高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況（説明資料） |  |  |  | 現場説明書 Ⅰ-６-４）
工事名 | 長岡京市●●建築工事 |  | ／
項 目 |  | 評価内容
提案内容
（説明）
（添付図）
説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。 |  |  | 様式－30

## 参考1-1～-3
運 搬 管 理 表 | [21 empty] | 公共建築工事標準仕様書 1.3.8（建築工事）
[17 empty] | 運搬管理表-1 |  |  |  |  | 公共建築工事標準仕様書 1.3.6（電気設備工事）
工 事 名 |  |  |  |  | 長岡京市●●建築工事 | [12 empty] | 現場代理人 |  |  |  | 公共建築工事標準仕様書 1.3.6（機械設備工事）
工 事 場 所 |  |  |  |  | 京都府長岡京市●●
工 期 |  |  |  |  | 令和○年○月○日 |  |  |  | ～ | 令和○年○月△日 | [7 empty] | 建設 次郎
運搬物の名称・規格 |  |  |  |  | ○ | レディーミクストコンクリート
[5 empty] | ○ | アスファルト混合物 | [15 empty] | 押印不要
|  |  | 最大積載 |  |  | 積 載 量 |  | 出荷時間 |  |  | 現着時間 |  | 打設完了 |  |  | 品質管理
車両番号 |  |  | 荷 重 | [15 empty] | 配 合
|  |  | kg |  |  | m3 |  | 練混ぜ終了 |  |  |  |  | 時 間 |  |  | の 実 施
(令和５年４月６日）
京あ12-34 |  |  | 9800 |  | kg | 4 | m3 | 9:00 |  |  | 9:30 |  | 10:00 |  |  |  | ○ |  | 24-15-25
京い56-78 |  |  | 9800 |  | kg | 4 | m3 | 9:30 |  |  | 10:00 |  | 10:30 | [5 empty] | 24-15-25
京あ12-34 |  |  | 9800 |  | kg | 4 | m3 | 11:00 |  |  | 11:30 |  | 12:00 | [5 empty] | 24-15-25
京い56-78 |  |  | 9800 |  | kg | 4 | m3 | 11:30 |  |  | 12:30 |  | 13:00 | [5 empty] | 24-15-25
京あ12-34 |  |  | 9800 |  | kg | 4 | m3 | 13:30 |  |  | 14:00 |  | 14:30 | [5 empty] | 24-15-25
京い56-78 |  |  | 9800 |  | kg | 4 | m3 | 14:00 |  |  | 14:30 |  | 15:00 |  |  |  | ○ |  | 24-15-25
京さ55-12 |  |  | 4000 |  | kg | 2 | m3 | 16:00 |  |  | 16:30 |  | 17:00 |  |  |  | ○ |  | 18- 8-25
（令和５年５月１５日）
京い56-78 |  |  | 9800 |  | kg | 4 | m3 | 9:30 |  |  | 10:00 |  | 10:30 | [5 empty] | 30-15-25
京あ12-34 |  |  | 9800 |  | kg | 4 | m3 | 10:00 |  |  | 10:30 |  | 11:00 |  |  |  | ○ |  | 30-15-25
京い56-78 |  |  | 9800 |  | kg | 4 | m3 | 10:30 |  |  | 11:00 |  | 11:30 | [5 empty] | 18- 8-25
集計 |  |  | 配合別累計
[6 empty] | 24 | [12 empty] | 24-15-25
[6 empty] | 2 | [12 empty] | 18- 8-25
[6 empty] | 12 | [12 empty] | 18- 8-25
※ | 1) | 本様式は例示である。
| 2) | 車両番号欄及び最大積載量欄は、運搬車両の車検証に記載されたものを記入する。
| 3) | 積載重量欄は、容積を記入する。
| 4) | 品質管理欄は、品質管理試験等の実施の有無を記入する。
| 5) | 出荷伝票等について、監督職員の請求があった場合に遅滞なく提示すると共に、検査時に原本を提示する。
| 6) | 配合別に別様式としてもよい。
参考様式１－１
運 搬 管 理 表
運搬管理表-2
工 事 名 |  |  |  |  | 長岡京市●●建築工事 | [12 empty] | 現場代理人
工 事 現 場 |  |  |  |  | 京都府長岡京市●●
工 期 |  |  |  |  | 令和○年○月○日 |  |  |  | ～ | 令和○年○月△日 | [7 empty] | 建設 次郎
運搬物の名称・規格 | [5 empty] | 建設副産物 | [15 empty] | 押印不要
[10 empty] | 最大積載荷重 |  |  | 積載量
ﾏﾆﾌｪｽﾄ交付番号 |  |  |  |  | 車両番号 |  | 運搬業者 | [8 empty] | 積載品目 |  |  |  | 備考
[12 empty] | kg |  | m3(kg)
※ | 1) | 本様式は例示である。
| 2) | 車両番号欄及び最大積載量欄は、運搬車両の車検証に記載されたものを記入する。
| 3) | 積載重量欄は、容積を記入する。（計量器等により重量が明確である場合には重量を記入）
| 4) | ﾏﾆﾌｪｽﾄ交付番号欄は、建設副産物の運搬の際にﾏﾆﾌｪｽﾄの交付番号（ｼﾘｱﾙ番号）を記入する。
| 5) | ﾏﾆﾌｪｽﾄ伝票等については、監督職員の請求があった場合に遅滞なく提示すると共に、検査時に原本を提示する。
| 6) | 品目別に集計する。 | [18 empty] | 参考様式１－２
運 搬 管 理 表
運搬管理表-3
工 事 名 |  |  |  |  | 長岡京市●●建築工事 | [12 empty] | 現場代理人
工 事 現 場 |  |  |  |  | 京都府長岡京市●●
工 期 |  |  |  |  | 令和○年○月○日 |  |  |  | ～ | 令和○年○月△日 | [7 empty] | 建設 次郎
運搬物の名称・規格 |  |  |  |  | ○ | 土砂搬出
[5 empty] | ○ | 土砂搬入
[5 empty] | ○ | 砕石搬入 | [15 empty] | 押印不要
|  |  |  | 最大積載重量 | [5 empty] | 積載量
車両番号 | [14 empty] | 積載品目 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | kg | [5 empty] | m3(kg)
京あ |  | 13-43 |  |  |  | 9800 |  | kg |  |  |  | 6 | m3 |  |  | 不用土
京い |  | 65-79 |  |  |  | 9700 |  | kg |  |  |  | 5.9 | m3 |  |  | 不用土
京と |  | 33-21 |  |  |  | 2000 |  | kg |  |  |  | 1 | m3 |  |  | 不用土
集 計 |  |  |  | 品目別累計 | [7 empty] | 12.9 | m3 |  |  | 不用土
※ | 1) | 本様式は例示である。
| 2) | 車両番号欄及び最大積載量欄は、運搬車両の車検証に記載されたものを記入する。
| 3) | 積載重量欄は、容積を記入する。（計量器等により重量が明確である場合には重量を記入）
| 4) | 品目別に集計する。
参考様式１－３

## 参考2
[8 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
総括監督員 営繕 次郎 様
[7 empty] | 現場代理人 |  | 建設 次郎 |  |  |  |  | 押印不要
機材搬入計画書（報告書） | [13 empty] | 公共建築工事標準仕様書 1.4.3～1.4.4（建築工事）
公共建築工事標準仕様書 1.4.4～1.4.5（電気設備工事）
工事名 | 長岡京市●●建築工事 | [12 empty] | 公共建築工事標準仕様書 1.4.4～1.4.5（機械設備工事）
機材名 |  | 規 格 | 単位 | 納入数量 | 検収数量 | 検収（予定）日 |  |  |  | 備 考
[7 empty] | 年 | 月 | 日
[7 empty] | 年 | 月 | 日
[7 empty] | 年 | 月 | 日
[7 empty] | 年 | 月 | 日
[7 empty] | 年 | 月 | 日
[7 empty] | 年 | 月 | 日
[7 empty] | 年 | 月 | 日
[7 empty] | 年 | 月 | 日
[7 empty] | 年 | 月 | 日
[7 empty] | 年 | 月 | 日
[7 empty] | 年 | 月 | 日
[5 empty] | 確認者 | [8 empty] | 確認者名を記入すること
※ 「規格」欄は、「承諾図」「ＪＩＳ」等、検収の基準を記入すること。
参考様式２

## 参考3
[7 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
総括監督員 営繕 次郎 様
[5 empty] | 現場代理人 |  |  |  | 建設 次郎 |  |  |  |  | 押印不要
一工程施工完了報告書 | [13 empty] | 公共建築工事標準仕様書 1.5.4（建築工事）
公共建築工事標準仕様書 1.5.2（電気設備工事）
公共建築工事標準仕様書 1.5.3（機械設備工事）
工事名 | 長岡京市●●建築工事
工 種 |  | 施工部位 | 基 準 | 確認日 |  | 判定 |  | 備 考
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
※検査報告書を添付すること。
参考様式３

## 参考4
[7 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日
総括監督員 営繕 次郎 様
[6 empty] | 現場代理人 |  |  | 建設 次郎 | [5 empty] | 押印不要
施工試験（検査）報告書 | [14 empty] | 公共建築工事標準仕様書 1.5.5～1.5.6（建築工事）
公共建築工事標準仕様書 1.5.3～1.5.4（電気設備工事）
工事名 | 長岡京市●●建築工事 | [13 empty] | 公共建築工事標準仕様書 1.5.4～1.5.5（機械設備工事）
工 種 |  | 施工部位 | 基 準 | 試験検査日 |  |  |  | 判定 |  |  | 備考
[5 empty] | 年 | 月 | 日
[5 empty] | 年 | 月 | 日
[5 empty] | 年 | 月 | 日
[5 empty] | 年 | 月 | 日
[5 empty] | 年 | 月 | 日
[5 empty] | 年 | 月 | 日
[5 empty] | 年 | 月 | 日
※ 試験成績書を添付すること。
※ 必要に応じ、施工図等の説明資料を添付すること。
※ 「基準」欄は、「施工計画書」「標準仕様書」「監理指針」等の試験成績の判定基準を記入すること。
参考様式４