長岡京市工事施工要綱

長　岡　京　市

平成８年４月作成

平成１８年４月改正

平成２３年６月改正

平成２６年４月改正

令和２年６月改正

令和7年4月改正

目　　　　　次

１章　　目　　　　　的

２章　　基　本　事　項

１節　　基本的心構え

２節　　一般事項

３章　　留　意　事　項

１節　　一般事項

２節　　しゅん工に関する事項

４章　　提出書類等

１節　　一般事項

- 書類等

１章　　　　目　　　　　的

本要綱は、長岡京市発注の建築工事、電気設備工事、機械設備工事及びその他工事の施工に関し、基本事項、留意事項及び提出書類等を定めることにより、工事の施工が合理的かつ円滑に行われることを目的とする。

２章　　　　基　本　事　項

| 2･1･1 施 工 範 囲 2･1･2 関連工事の調整 2･2･1 仕様書について 2･2･2 記録及び報告 2･2･3 指示及び打合せ 2･2･4 軽微な変更 | - 基本的心構え 施工は、契約書及び設計図書に従って良識のある施工とする。また、設計意図を十分に理解し、設計図書に記載のない内容であっても当然必要と思われるものは、自ら進んで施工する。 受注者は、他に関連工事がある場合、その工事に関する監督職員及び監理受注者（以下両者を「監理者等」という。）の調整に協力し、工事の施工が合理的かつ円滑に進められるように努める。 - 一 般 事 項 設計図書において、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 （１）公共建築工事標準仕様書（建築工事編） （２）公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） （３）公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） （４）公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編） （５）公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編） （６）公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編） の適用がある場合、それぞれ同部監修 （１）公共建築工事監理指針（建築工事編） （２）公共建築工事監理指針（電気設備工事編） （３）公共建築工事監理指針（機械設備工事編） （４）公共建築改修工事監理指針（建築工事編） を適宜適用する。※なお、改正等があれば適宜に対応する。 工事の全般的な経過、関係者との打合せ事項、指示事項、検査事項等を記録し、契約事項に基づいて文書にて監理者等に報告する。 (1) 必要性に応じ打合せ（定期的なものを含む）を行う。 (2) 施工上の疑問点及び不明点は、事前に監理者等と協議し対処する。なお、図面及び監理者等の指示以外の件は、受注者の責任において施工したものと解釈する。 軽微な変更については、原則として請負代金の変更はしない。 |
| --- | --- |

３章　　　　留　意　事　項

| 3･1･1 工 程 表 3･1･2 施 工 計 画 書 3･1･3 施工図及び承認図等 3･1･4 材料メーカー指 定及び同等品 3･1･5 仕 様 変 更 3･1･6 製 品 検 査 3･1･7 コンクリート 3･1･8 配筋検査等 3･1･9 各種届出及び許 認可等 3･1･10 写 真 の 整 備 3･2･1 工事完成検査 3･2･2 維 持 管 理 | - 一 般 事 項 工程表（全体、月間、週間）を作成し、適時監理者等に提出する。不適当と指摘されたものは是正し、改めて提出する。なお、監理者等の検査及び立会い等が必要なものについては、原則として土、日、祝日 (長岡京市の休日を定める条例による。) 等をさけること。また、時間についても監理者等と十分協議すること。 施工計画書は簡易なものを除き、原則として提出する。 施工図等は出来る限り広範囲に作成し、承諾図等については遺漏のないようにし、監理者等の承諾を得た後に施工する。 材料メーカー指定につき、設計図書を遵守する。やむを得ず他メーカーの使用をしたい場合は、同等品願を提出し、事前に監督職員の承諾を得なければならない。 仕様変更が生じる場合は、監理者等の指示に従う。 各製品は、必要性に応じて工場検査及び搬入検査等を実施する。 (1) コンクリート計画調合書を提出し、監理者等の承諾を受ける。試練を行う場合は、その結果を提出する。 (2) コンクリートの試験用材料の採取場所は、原則として全て工事現場の型枠に打ち込む場所かつ打ち込む直前とする。 (3) コンクリートの打設毎に、打設計画書及び打設報告書を提出し、納入伝票も指示の方法にて提出する。 また、圧縮強度試験は型枠脱型用（任意）を除き、２８日・９１日について公立試験場で行い、その結果を速やかに監理者等に報告する。 （4）コンクリート製造工場の選定については、公共建築工事標準仕様書（６.４.１）の各項に適合する製造工場であることを確認した上で監理者等の承諾を受けること。 配筋検査等で指摘された箇所に「会符」を取付け、監理者等が指摘事項の修正を確認した後に「会符」を取り除く。 建築基準法、消防法、道路法等における届出及び許認可等の手続について、一覧表を作成するなどの工夫をし、遺漏の無いようにする。 工事写真の目的は、①工事経過の記録 ②使用材料の確認 ③品質管理の確認 ④維持保全の資料 ⑤問題解決の資料の５つに大別される。 この目的を十分認識し、黒板及びスケールを当てて十分に写真撮影をする。なお、監理者等の検査又は立会いが必要なものは、状況が判別できるように監理者等も含めて撮影する。 また、適宜工事写真の検査をするので、日頃より工事写真の整備を心がける。工事写真は黒板（白板）に撮影日を入れて撮ること。また、工程毎に整理し編集を行う。なお、その参考書として国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「工事写真撮影ガイドブック」建築工事編及び解体工事編、電気設備工事編、機械設備工事編を用いる。 写真はカラー写真を原則とし、画像データを提出する場合は監督職員の指示による。特に、塗装工事については、下塗、中塗、上塗等の識別が出来るように撮影する。なお、しゅん工写真（キャビネ版）は全体像が判別できるような撮影等とし、画像データ等も提出する。 しゅん工写真のアルバムには、工事名、｢しゅん工写真｣、発注者、設計者、監理者、受注者、しゅん工年月等を表紙及び背表紙に金文字箔押しする。 ※アルバム仕様は、Ａ４判の標準品程度とする。 - しゅん工に関する事項 受注者は、監理者の各種目検査並びに建築基準法検査、消防検査、水質検査、保健所の検査等に合格した後に、監督職員の検査を受けなければならない。それに合格後、工事完成届を監督職員に提出し、市の検査職員の検査を受ける。 設計図書で特記のある維持管理は、設計図書に期間の定めがない場合、原則としてしゅん工後1年間とする。一般維持管理、保守、点検を含み、適時報告書を提出する。 |
| --- | --- |

| 4･1･1 規 格 4･1･2 整 備 4･2･1 名称及び部数 4･2･2 許認可申請等 4･2･3 様 式 4･2･4 提 出 時 期 4･2･5 押 印 | 1節 一 般 事 項 書類等は原則としてＡ４判とする。なお、やむを得ず他の規格とする場合は、事前に監督職員の了承を得る。 (1) 書類等は、原則として監理者を経由し、監督職員に提出する。 (2) 書類等は絶えず整備（ファイル綴じ等）に努め、要求があれば遅滞なく提出できるようにしておく。 ２節 書 類 等 書類等は、様式による提出書類一覧に基づいて提出する。なお、一覧中の提出部数は原則であり、必要性に応じ写し等を増部することがある。また、市への必要提出部数以外において、監理者が別途必要とする場合は、それを増部する。 工事施工に必要な許認可申請等においては全て受注者が行い、それに要する費用も受注者が負担する。 書類等の様式は、指定様式のものは市が提供するが、任意様式のものは受注者が作成し、監督職員の了承を得る。 書類等の提出時期は、様式による提出書類一覧に基づくものとする。 その他については監理者等と協議する。 書類等の押印については、提出書類等一覧表に基づくものとする。 その他監督職員が別途指示する場合はそれに従う。 |
| --- | --- |

第4章　　　　提　出　書　類　等

４章　　　　提出書類等一覧表