長岡京市週休２日制工事試行要領（土木工事）

（趣旨）

１．本要領は、長岡京市が発注する土木工事において、週休２日制工事を試行するために必要な事項を定めたものである。

（目的）

２．建設業においては、建設工事従事者の高齢化や若手入職者の減少など、将来の担い手確保が課題であり、建設現場における労働環境の改善が求められている。

このため、労働環境の改善に向けた意識向上を図るとともに、建設現場における「週休２日」の普及に向けての効果や課題を把握するための取組みとして、「週休２日制工事」を試行することを目的とする。

（試行のタイプ）

３．受注者が現場着手日前に発注者に対して週休２日に取り組む旨を協議したうえで取り組む「受注者希望方式」とする。

（用語の定義）

４．本要領における用語の定義は次のとおりとする。

（１）土木工事

河川工事、道路工事、下水道工事、公園工事、水道工事、機械設備工事、その他これらに類する工事をいう。

（２）現場閉所日

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

なお、雨天や降雪時等による現場閉所・災害応急対応等・異常気象時等における安全パトロール及び休工を伴う現場見学会等の行為日数も現場閉所日に含むものとする。

（３）現場着手日

工事施工範囲内で何らかの作業に着手した日をいう。準備期間内における調査、測量、現場事務所等の設置等の準備作業を含む。

（４）現場終了日

工事施工範囲内で全ての作業が終了した日をいう。後片付け期間は含まない。

（５）後片付け期間

工事の全部の完成に際して、一切の受注者の機器、余剰資材、残骸及び各種の仮設物を片付けかつ撤去し、現場及び工事に係る部分を清掃し、かつ整然とした状態にするために要する期間をいう。

（６）施工に必要な期間

現場着手日から現場終了日までをいう。ただし、以下の日数は施工に必要な期間から除くものとする。

ア 　年末年始（12月29日～1月3日）及び夏季休暇（8月14日～8月16日）

イ 　工場製作のみの日数

ウ 　工事事故による不稼働日数

エ 　受注者の責によらず休工又は現場作業を余儀なくされる日数

オ　 工事の一時全部中止日数

（７）週休２日制工事

この要領に基づき、月単位の週休２日又は通期の週休２日（以下「週休２日等」という。）に取り組む工事をいう。

（８）月単位の週休２日(４週８休以上)

施工に必要な期間内の全ての月で、月毎の土曜日及び日曜日の合計日数以上に現場閉所日が確保された状態をいう。

（９）通期の週休２日(４週８休以上)

施工に必要な期間内で現場閉所日数の割合(以下、「現場閉所率」という。)が、28.5%（８日／２８日）以上の水準の状態をいう。現場閉所率は小数点第２位以下を切り捨てとする。

なお、月単位及び通期の週休２日の考え方は京都府の「週休２日制工事実施要領」に準じるものとする。

（対象工事）

５．原則、長岡京市が発注する全ての土木工事を対象とすることができる。ただし、以下のいずれかに該当する工事は対象外とする。

（１）通年維持工事、単価契約工事

（２）緊急対応工事（災害復旧工事や供用関連工事等の社会的要請等により早期の完成が望まれる工事）

（３）社会通念上の理由による作業時間の制約が厳しい工事

（４）著しく施行に必要な期間が短い（４週間未満）小規模工事

（５）市長が週休２日制工事になじまないと判断した工事

なお、対象とする工事は特記仕様書に週休２日制工事の対象であることを明記する。

（試行の実施方法）

６. 試行の実施方法は次のとおりとする。

（１）発注者は、入札段階で特記仕様書に週休２日制の対象工事であることを明記する。(記載内容は別紙１参考)

（２）受注者は、契約後、本要領に基づき週休２日制工事を実施する場合は、月単位の

週休２日を反映した工程を計画すること。

（３）工事契約後、施工に必要な期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議し、週休２日の対象外とする作業と期間を決定するとともに、変更契約時の設計図書に対象外とする作業と期間を明示する。ただし、現場閉所日の対象外とする期間は災害対応等のやむを得ない期間に限定すること。やむを得ず現場閉所による週休２日の対象外とする期間を設定する場合は、必要最小限の期間とすること。

（４）受注者は、予定していた現場閉所日を変更する場合は、事前に監督員へ連絡する

こと。

（５）悪天候による現場点検や地域住民対応等の不測の事態により予定していた現場閉所日の施工が必要となった場合は、監督員と協議のうえ、振り替え日を設定する等、週休２日の確保を行うこと。

（６）受注者は、週休２日制工事の実施にあたり、工期や契約金額等について下請業者へのしわ寄せが生じることがないよう、下請業者に対して必要な情報を提供する　とともに、協力を求めるものとする。

（７）受注者の作業員や下請け企業が現場閉所日に他の現場に従事することを制限し

ない。

（８）現場代理人等（監理技術者、主任技術者含む）が現場閉所日に現場外での書類作成等の内業や他の現場に従事することを制限しない。

（確認方法）

７．週休２日制工事を実施した場合の確認方法は次のとおりとする。

（１）受注者は、月毎に「履行報告書」による報告とあわせて現場閉所日数が確認でき

る資料（参考様式又は任意様式）を監督員に提示すること。

（２）発注者は、提示された資料により現場閉所日数の割合等を確認する。

（補正方法）

８．週休２日制工事を実施した場合における経費の補正方法は次のとおりとする。

（１）月単位の週休２日を達成した場合は、月単位の週休２日の補正係数を各経費に準

じて変更設計を作成するものとする。

（２）月単位の週休２日は達成できなかったが通期の週休２日を達成した場合は、通期

の週休２日の補正係数を各経費に乗じて変更設計を作成するものとする。

（変更方法）

９. 発注者は、週休２日制工事において、対象期間中の現場の閉所状況に応じて、以下の別表を参考に精算時にそれぞれの経費に補正係数を乗じて適切に請負代金額を変更する。

＜（別表）土木工事補正係数＞

（工事成績評定）

10. 週休２日等の現場閉所を行ったと認められる工事については、工事成績評定の「工程管

理」及び「創意工夫」で加点を行う。

なお、週休２日等を実施したと認められない場合においても、工事成績評定で減点は行

わない。

（その他）

11. 受注者は、建設業の働き方改革を推進する観点から、受注者は毎週土日を現場閉所日とし確保するよう努めること。

(アンケート)

12．受注者は、別紙２のアンケートを完成検査までに監督員に提出する。

附 則

- この要領は、令和８年２月１日以降に入札の公告又は入札通知等を行う工事から適用する。