## Sheet1
土木工事における週休２日制工事に係る提出書類
週休２日制工事に係る提出書類は以下のとおりです。
時期 | 詳細 | 確認書類 | 内容
契約後 | 現場着手前 | 工事打合簿 | 取り組む旨の申し出を記載し提出する。
|  | 工事打合簿 週休２日等計画工程表 （参考様式１） | 現場着手日、現場終了日、現場閉所日、対象外日の計画を記載し提出する。
施工に必要な期間 | 事前連絡 |  | 現場閉所予定日を止むを得ず変更する場合は、発注者へ電話にて事前に連絡をする。
| 毎月（翌月５日まで） | 週休２日等工事月報 （参考様式２） | 現場閉所日、対象外日の実施状況を記載して、履行報告書に添付し提出する。
現場終了後 | 現場終了日以降 速やかに | 工事打合簿 | 月単位又は通期の週休２日の達成状況を工事打合せ簿にて報告してください。
| 完了検査日頃 | 試行要領（別紙２）アンケート | アンケート調査にご協力ください。 ご協力いただける場合は検査指導課に提出してください。