## 様式22-1,-2
[16 empty] | 第 |  |  | 回 |  | 記入例 | [15 empty] | 第 | ４ |  | 回
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | [14 empty] | 令和 | 6 | 年 | 9 | 月 | ５ | 日
| 総括監督員 営繕 次郎 様 | [19 empty] | 総括監督員 営繕 次郎 様 | [7 empty] | ※ 提出日 |  |  | ：月末締めの翌月５日提出とする。
（日祝日の場合、監督職員と協議）
[7 empty] | 受注者 |  | 住 所 |  |  |  | 京都府●●市△△ー○ | 京都府●●市△△ー○ | 京都府●●市△△ー○ | 京都府●●市△△ー○ | 京都府●●市△△ー○ | 京都府●●市△△ー○ | 京都府●●市△△ー○ | [8 empty] | 受注者 |  | 住 所
[13 empty] | 京都府●●市△△ー○ | 京都府●●市△△ー○ | 京都府●●市△△ー○ | 京都府●●市△△ー○ | 京都府●●市△△ー○ | 京都府●●市△△ー○ | 京都府●●市△△ー○
[9 empty] | 会 社 名 |  |  |  | （株）国土建設 | （株）国土建設 | （株）国土建設 | （株）国土建設 | （株）国土建設 | （株）国土建設 | （株）国土建設 | [10 empty] | 会 社 名
[13 empty] | （株）国土建設 | （株）国土建設 | （株）国土建設 | （株）国土建設 | （株）国土建設 | （株）国土建設 | （株）国土建設
[9 empty] | 現場代理人 |  |  |  | 建設 次郎 | 建設 次郎 | 建設 次郎 | 建設 次郎 | 建設 次郎 | 印 | [11 empty] | 現場代理人 | [8 empty] | 印
押印要（※様式－20『工事打合簿』鑑（押印有り）に本様式（押印無し）を添付して提出可能）
工 事 報 告 書 | [19 empty] | 工 事 報 告 書
|  | （自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 |  | 至 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日） |  |  |  | （自 | 令和 | 6 | 年 | 8 | 月 | １ | 日 |  | 至 |  | 令和 | 6 | 年 | 8 | 月 | ３１ | 日） |  | 工事請負契約書 第11条第1項
報告の期間（月末〆とする）
工 事 名 |  |  |  |  | 長岡京市庁舎建築工事 | [14 empty] | 工 事 名 |  |  |  |  | 長岡京市庁舎建築工事
（工事番号） |  |  |  |  | (00-00000)
工 事 場 所 |  |  |  |  | 京都府●● | [14 empty] | 工 事 場 所 |  |  |  |  | 京都府●●
契約年月日 |  |  |  |  | 令和○年○月○日 | [14 empty] | 契約年月日 |  |  |  |  | 令和 | 6 | 年 | ５ | 月 | １ | 日
工 期 |  |  |  |  | 令和○年○月○日 |  |  |  |  | ～ | 令和○年○月△日 | [8 empty] | 工 期 |  |  |  |  | 令和 | 6 | 年 | ５ | 月 | １ | 日 | ～ |  | 令和 | 6 | 年 | 12 | 月 | ２８ | 日
請負代金額 |  |  |  |  | 10,000,000 |  | 円 | [12 empty] | 請負代金額 |  |  |  |  | 10,000,000 |  |  |  | 円
工 事 概 要 | [19 empty] | 工 事 概 要 |  |  |  |  | 主たる工事内容を記入
施設○○○○ 本館棟
木造・地上１階建 、 建築面積 ９５．０㎡ 、 延べ面積 ９８．０㎡
駐輪場、屋外物置、屋外工事（排水・舗装・植栽）工事 一式
電気設備工事、機械設備工事一式
月日 |  | 出来高(%) |  | 工事進捗状況（既済分） | [5 empty] | 月日 |  | 工事進捗状況（当月分） | [7 empty] | 月日 |  | 出来高(%) |  | 工事進捗状況（既済分） | [6 empty] | 月日 |  | 工事進捗状況（当月分）
[20 empty] | ５ | ３１ | 1.7 | % | 仮囲い | [6 empty] | ８ | １ | ｺﾝｸﾘｰﾄ強度試験
[20 empty] | ６ | ３０ | 8 | % | 縄張り、掘り方 | [6 empty] | ８ | １～ | 型枠脱型
[20 empty] | ７ | ３１ | 17.4 | % | 基礎（ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、鉄筋） | [6 empty] | ８ | ５ | 監督職員 脱型立会
[20 empty] | ８ | ３１ | 56.1 | % | １階床ｽﾗﾌﾞ（ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、鉄筋） | [6 empty] | ８ | ６～ | 埋戻し
[31 empty] | ８ | ９ | 防湿ｼｰﾄ、断熱材 敷込み
[31 empty] | ８ | １２～ | 配筋
[31 empty] | ８ | ２１ | 監督職員 配筋検査
[24 empty] | 当月までの月末出来高と | [6 empty] | ８ | ２６～ | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
月別の主要工事を記入
当月内における現場工程と
試験・検査等の実施状況を記入
[16 empty] | 様式－22－１ | [20 empty] | 様式－22－１
主 要 工 事 記 事 | [19 empty] | 主 要 工 事 記 事 （例）
日 | 曜 | 天候 | 記 事 | [5 empty] | 日 | 曜 | 天候 |  | 記 事 | [6 empty] | 日 | 曜 | 天候 | 記 事 | [6 empty] | 日 | 曜 | 天候 |  | 記 事
1 | [8 empty] | 19 | [10 empty] | 1 | 木 |  | 型枠脱型（基礎立上り） |  |  |  | ※稼働日e1 |  |  | 19 | 月 |  |  | 配筋（1階床ｽﾗﾌﾞ） |  |  |  | ※稼働日e10
[22 empty] | 快晴 | [9 empty] | 晴れ
2 | [8 empty] | 20 | [10 empty] | 2 | 金 |  | 型枠脱型（基礎立上り） |  |  |  | ※稼働日e2 |  |  | 20 | 火 |  |  | 配筋（1階床ｽﾗﾌﾞ） |  |  |  | ※稼働日e11
[22 empty] | 快晴 | [9 empty] | 晴れ
※土日a1
3 | [8 empty] | 21 | [10 empty] | 3 | 土 |  | 現場休日 |  |  |  | ※現場閉所b1 |  |  | 21 | 水 |  |  | 配筋（1階床ｽﾗﾌﾞ） |  |  |  | ※稼働日e12
[32 empty] | 快晴 |  | 配筋検査（1階床ｽﾗﾌﾞ）
※土日a2
4 | [8 empty] | 22 | [10 empty] | 4 | 日 |  | 現場休日 |  |  |  | ※現場閉所b2 |  |  | 22 | 木 |  |  | 天候不良による現場休日 |  |  |  | ※荒天日c1
雨
監督職員立会（基礎立上り）
5 | [8 empty] | 23 | [10 empty] | 5 | 月 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ補修 |  |  |  | ※稼働日e3 |  |  | 23 | 金 |  |  | 天候不良による現場休日 |  |  |  | ※荒天日c2
[22 empty] | 快晴 | 埋戻し土搬入 | [8 empty] | 雨
※土日a7
6 | [8 empty] | 24 | [10 empty] | 6 | 火 |  | 埋戻し（1階床ｽﾗﾌﾞ下） |  |  |  | ※稼働日e4 |  |  | 24 | 土 |  |  | 現場休日 |  |  |  | ※現場閉所b7
くもり
※土日a8
7 | [8 empty] | 25 | [10 empty] | 7 | 水 |  | 埋戻し（1階床ｽﾗﾌﾞ下） |  |  |  | ※稼働日e5 |  |  | 25 | 日 |  |  | 現場休日 |  |  |  | ※現場閉所b8
くもり
8 | [8 empty] | 26 | [10 empty] | 8 | 木 |  | 埋戻し（1階床ｽﾗﾌﾞ下） |  |  |  | ※稼働日e6 |  |  | 26 | 月 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち（1階床ｽﾗﾌﾞ） |  |  |  | ※稼働日e13
[22 empty] | くもり | [9 empty] | くもり
9 | [8 empty] | 27 | [10 empty] | 9 | 金 |  | 防湿ｼｰﾄ敷込み |  |  |  | ※稼働日e7 |  |  | 27 | 火 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち（1階床ｽﾗﾌﾞ） |  |  |  | ※稼働日e14
[22 empty] | 晴れ | 断熱材敷込み | [8 empty] | 晴れ
※土日a3
10 | [8 empty] | 28 | [10 empty] | 10 | 土 |  | 現場休日 |  |  |  | ※現場閉所b3 |  |  | 28 | 水 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち（1階床ｽﾗﾌﾞ） |  |  |  | ※稼働日e15
快晴
※土日a4
11 | [8 empty] | 29 | [10 empty] | 11 | 日 |  | 現場休日 |  |  |  | ※現場閉所b4 |  |  | 29 | 木 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ養生、現場清掃 |  |  |  | ※稼働日e16
快晴
12 | [8 empty] | 30 | [10 empty] | 12 | 月 |  | 配筋（1階床ｽﾗﾌﾞ） |  |  |  | ※稼働日e8 |  |  | 30 | 金 |  |  | 現場休日 |  |  |  | ※現場閉所b9
快晴
※土日a9
13 | [8 empty] | 31 | [10 empty] | 13 | 火 |  | 配筋（1階床ｽﾗﾌﾞ） |  |  |  | ※稼働日e9 |  |  | 31 | 土 |  |  | 現場休日 |  |  |  | ※現場閉所b10
晴れ
[9 empty] | 月間稼働資料 | [7 empty] | 備考 | [12 empty] | 月間稼働資料 | [7 empty] | 備考
14 | [8 empty] | 土・日曜日数（祝日除） | [6 empty] | 日 |  |  |  | 14 | 水 |  | 夏季休暇 |  |  |  | ※対象外f1 |  |  | 土・日曜日数（祝日除） | [5 empty] | 9 | 日 | a
[9 empty] | 現場閉所(休息)日数 | [6 empty] | 日 | [13 empty] | 現場閉所(休息)日数 | [5 empty] | 10 | 日 | b |  |  | 月日数 | 31
[9 empty] | 荒天等による作業不能日数 | [6 empty] | 日 | [13 empty] | 荒天等による作業不能日数 | [5 empty] | 2 | 日 | c |  |  | 土日割合 | 29.03% | a/月日数
15 | [8 empty] | 稼働日数 | [6 empty] | 日 |  |  |  | 15 | 木 |  | 夏季休暇 |  |  |  | ※対象外f2 |  |  | 稼働日数 | [5 empty] | 16 | 日 | e |  |  | 閉所割合 | 42.86% | ｄ/g
[9 empty] | 週休２日対象外日数 | [6 empty] | 日 | [13 empty] | 週休２日対象外日数 | [5 empty] | 3 | 日 | f |  |  | 日数計 | 31 | (b+c+e+f)=月日数
[9 empty] | 来月主要作業予定 | [20 empty] | 来月主要作業予定
16 | [19 empty] | 16 | 金 |  | 夏季休暇 |  |  |  | ※対象外f3 |  |  | ・確認内容 1:
現場閉所・休息日数10日〔b〕+作業不能日数２日〔c〕
[27 empty] | ※土日a5 |  |  | ＝1２日〔現場休日数＝ｄ〕
17 | [19 empty] | 17 | 土 |  | 現場休日 |  |  |  | ※現場休日b5 |  |  | ・確認内容 2:
月間総日数31日－対象外日数3日〔F〕＝28 日〔対象期間＝g〕
※土日a6
18 | [19 empty] | 18 | 日 |  | 現場休日 |  |  |  | ※現場休日b6 |  |  | ・確認内容 ３:
[30 empty] | 現場休日数12日〔ｄ〕/対象期間28日〔g〕＝42.8％ | [11 empty] | ※少数第2位切り捨て
注１）天候の記号は天気図の記号によるものとする。 | [19 empty] | 注1）天候の記号は天気図の記号によるものとする。 | [10 empty] | 記入内容・方法は監督職員と協議すること
注２）週休２日対象外日数：年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間 等 | [19 empty] | 注２）週休２日対象外日数：年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間 等
注３）週休２日の確認において暦上の土・日曜日数の割合が28.5％に満たない月は | [19 empty] | 注３）週休２日の確認において暦上の土・日曜日数の割合が28.5％に満たない月は
| 現場閉所日数が当該月の土・日曜日数以上であることを確認する。 | [14 empty] | 様式－22－２ |  |  |  |  | 現場閉所日数が当該月の土・日曜日数以上であることを確認する。 | [15 empty] | 様式－22－２