長岡京市営繕工事における週休２日促進工事試行要領

１　趣旨

本要領は、長岡京市が発注する営繕工事において、週休２日促進工事を試行するために必要な事項を定めるものである。

２　目的

建設業においては、建設工事従事者の高齢化や若手入職者の減少など、将来の担い手確保が課題であり、建設現場における労働環境の改善が求められている。

このため、労働環境の改善に向けた意識向上を図るとともに、建設現場における「週休２日」の普及に向けての効果や課題を把握するための取組として、「週休２日促進工事」を試行することを目的とする。

３　試行のタイプ

受注者が現場着手日前に発注者に対して週休２日に取り組む旨を協議したうえで取り組む「受注者希望方式」とする。

４　用語の定義

（１）週休２日

① 月単位の週休２日とは、対象期間の全ての月において、４週８休以上の現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。

② 通期の週休２日とは、対象期間において、４週８休以上の現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。

（２）対象期間

現場着手日（工事施工範囲内で何らかの作業に着手した日をいう。準備期間内における調査、測量、現場事務所等の設置等の準備作業を含む。）から現場終了日（工事施工範囲内で全ての作業が終了した日をいう。後片付け期間は含まない。）までの期間をいう。

なお、以下の期間は対象期間に含まない。

ア　年末年始（12月29日から1月3日）及び夏季休暇（8月14日から8月16日）

イ　工場製作のみを実施している期間

ウ　工事全体を一時中止している期間

エ　発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間

オ　受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間

カ　その他

（３）現場閉所

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での作業を含めて１日を通して現場が閉所された状態をいう。

（４）現場休息

分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて１日を通して現場作業が無い状態をいう。

（５）後片付け期間

工事の全部の完成に際して、一切の受注者の機器、余剰資材、残骸及び各種の仮設物を片付けかつ撤去し、現場及び工事に係る部分を清掃し、かつ整然とした状態にするために要する期間をいう。

５　週休２日の達成基準

（１）月単位の週休２日

月単位の週休２日の達成は、対象期間内の全ての月ごとに現場閉所（現場休息）日数の割合（以下「現場閉所（現場休息）率」という。）が28.5%（８日/28 日）以上の水準に達していることをもって判断する。ただし、暦上の土曜日及び日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所（現場休息）を行っていれば、達成しているとみなす。

なお、現場閉所日（現場休息日）を土曜日及び日曜日としない場合においては、上述の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。

（２）通期の週休２日

通期の週休２日の達成は、対象期間内の現場閉所（現場休息）率が28.5％（８日/28日）以上の水準に達していることをもって判断する。

なお、現場休息率の算出において、現場休息日数には現場閉所日数を含む。

また、以下の行為日数についても、現場閉所日数に含めるものとする。

ア　降雨、降雪等による予定外の現場閉所日

イ　猛暑による作業不能日

ウ　災害応急対応等

エ　異常気象時等における安全パトロール

オ　現場見学会等

６　対象工事

原則、長岡京市が発注する全ての営繕工事を対象とする。ただし、以下のいずれかに該当する工事は対象外とする。

（１）通年維持工事や緊急対応工事等の工事

（２）市長が週休２日促進工事になじまないと判断した工事

７　試行方法

試行方法は次のとおりとする。

（１）入札段階（現場説明書）で、週休２日促進工事であることを明記する。（別紙１参照）

（２）受注者は契約後、現場着手日前までに本要領に基づき週休２日を実施する場合は、週休２日を反映した反映した工程を計画し、現場閉所日が確認できるよう週休２日計画工程表（参考様式1）を提出すること。

「対象期間」の設定として、現場着手日及び必要に応じて工場製作のみを実施した期間などの対象外とする期間については、受発注者間の協議により決定する。

なお、分離発注工事の受注者は、受注者間で協力し、工事の進捗に影響が出ないよう現場休息の予定日を調整したうえで「実施工程表」を作成すること。

（３）予定していた現場閉所等日を変更する場合は、事前に監督職員に連絡を行うこと。

なお、天候不良等のやむを得ない事情により急遽現場閉所等した場合は、この限りでない。

（４）監督職員と協議を行わずに、やむを得ない事情以外で予定していた現場閉所等日を変更した場合は、現場閉所等日数に含めない。

（５）受注者は、週休２日の取組にあたり、工期や契約金額等について下請業者へのしわ寄せが生じることのないよう、下請業者に対して必要な情報を提供するとともに、協力を求めるものとする。

（６）受注者の作業員や下請け企業が現場閉所等日に他の現場に従事することを制限しない。

（７）現場代理人等（監理技術者、主任技術者を含む）が現場閉所等日に現場外での書類作成等の内業や他の現場に従事することを制限しない。

８　確認方法

確認方法は次のとおりとする。

（１）受注者は、月毎に工事報告書（様式22-1・22-2）を監督員に提出すること。

また、現場終了後速やかに、週休２日実施工程表（参考様式2）を監督員に提出すること。

（２）発注者は、提出された資料により現場閉所日数の割合等を確認する。

９　経費の補正

週休２日促進工事において、対象期間中の現場閉所（現場休息）の状況に応じた以下の補正係数により労務費（見積・刊行物を除く）を補正する。

① 月単位の週休２日促進工事（４週８休以上）　１.０４

② 通期の週休２日促進工事（４週８休以上）　　１.０２

10　変更方法

発注者は、週休２日促進工事において、対象期間中の現場閉所率に応じた補正係数による積算を行い、適切に請負代金額を変更するものとする。

なお、現場着手前に週休２日に取り組むことについて発注者と協議しなかったものは、経費の補正は行わない。

11　工事成績評定

週休２日を確保したと認められる工事については、工事成績評定の「工程管理」及び「創意工夫」で加点を行う。なお、週休２日を確保したと認められない場合においても、減点は行わない。

12　アンケート

受注者は、別紙2のアンケートを完成検査までに監督員に提出する。

附 則

本要領は、令和８年２月１日以降に入札の公告又は入札通知等を行う工事から適用する。